益阳市应急管理局

2023年度部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： 益阳市应急管理局

2024年5月30日

益阳市应急管理局

2023年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步提高财政资金的使用效益,提升财政管理效率和公共服务水平。根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《益阳市预算支出绩效评价管理办法》（益财绩〔2022〕405号）精神和《益阳市财政局关于开展2023年度市级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》要求，我局成立了绩效评价工作组，采用定量分析和定性分析相结合的方法，实施了资料审阅、支付查询、账务核实等评价程序，对我局的部门绩效完成情况进行了综合评价。现将自评情况报告如下：

- 部门（单位）基本情况

- （一）职责职能

（1）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（含煤矿）安全生产监督管理工作。

（2）贯彻实施相关法律法规、规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（4）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（7）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻益国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

（8）负责全市消防管理有关工作，指导地方消防监督、 火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省下达和市级救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区县（市）政府（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（15）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作， 组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（17）承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（18）完成市委、市政府交办的其他任务。

（19）职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

- （二）机构设置

全局内设职能科室19个（含机关党委）：办公室、应急指挥中心、人事科、新闻宣传和训练教育科、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、地震和地质灾害救援科、矿山和工贸行业安全监督管理科、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、政策法规科、规划财务科、调查评估和统计科、科技和信息化科、行政审批改革科。

- 局属二级机构4个，其中，独立核算的单位1个：益阳市地震局（副处级）；非独立核算的单位3个：益阳市应急救援指挥中心、益阳市应急管理综合行政执法支队、益阳市安全生产培训中心。

- （三）人员情况

- 市应急局机关行政编制43名，直属单位全额拨款事业编制35名，截止2023年末，实有人数87名（行政42人、事业28人、退休17人）（不含地震局），比上年末增加了2人，人员变化的主要原因是本年度新招录2人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

- 2023年，基本支出为1,444.90万元，其中，人员经费支出1194.15万元，占比82.65%，主要包括基本工资319.88万元、津补贴119.11万元、奖金245.46万元、绩效工资79.87万元、伙食补助费35.12万元、社会保障费209.41万元、住房公积金87.16万元、其他工资福利支出31.14万元、退休费44.97万元、医疗费补助6.01万元、其他对个人和家庭的补助16.04万元；日常公用经费250.75万元，占基本支出比例17.35%，主要包括办公费15.19万元、印刷费1.70万元、水电费15.38万元、邮电费0.11万元、物业管理费5.34万元、差旅费21.89万元、维修（护）费9.65万元、会议费1.21万元、培训费0.72万元、公务接待费6.73万元、委托业务费0.20万元、工会经费10.34万元、福利费4.03万元、公务用车运行维护费27.75万元、其他交通费用58.07万元、税金及附加费用2.73万元、其他商品和服务支出52.76万元、办公设备购置2.83万元、专用设备购置1.90万元、公务用车购置12.23万元。

- 项目支出情况

2023年，项目支出1491.94万元，主要包括事业单位离退休支出2.50万元、水利支出支出2万元、工业和信息产业监管支出5万元、行政运行104.98万元、一般行政管理事务支出10万元、应急管理支出1262.29万元、森林草原防灾减灾30万元、自然灾害防治支出8.37万元、自然灾害救灾补助10万元、灾害防治及应急管理支出56.8万元。

- （三）“三公经费”支出情况

2023年，“三公”经费完成86.12万元，比上年73.92万元增加12.2万元，增长16.5%，其中：因公出国（境）费完成0万元，与上年持平；公务接待费完成7.43万元，比上年7.73万元减少0.3万元，下降3.88%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，严控公务接待费；公务用车购置及运行维护费完成78.7万元，比上年66.19万元增加12.51万元，增长18.9%，其中：公务用车购置费29.98万元，上年度公务用车购置费23.99万元；公务用车运行维护费48.72万元，比上年42.2万元增加6.52万元，增长15.45%，主要原因是：一方面2023年新购一台红旗越野车，另一方面由于业务工作需要，公务用车出行增多。

- 三、政府性基金预算支出情况

- 无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，在市委、市政府的坚强领导下，局党委坚持以习近平总书记关于应急管理重要论述为指引，紧跟省安委会“三坚决两确保”的工作目标，坚持眼睛向下、紧盯一线，下沉监管力量”的工作要求，狠抓安全防范各项工作。全市全年发生各类生产安全事故62起、死亡66人，同比分别下降10.1%、4.3%，未发生较大及以上生产安全事故，安全形势总体平稳；全年未发生森林火灾，安化县、赫山区2起灾害成功转移避险案例被应急部通报表扬，近3年内在自然灾害应对中实现人员“零伤亡”，安化县顺利通过全国综合减灾示范县现场验收评估；“‘一张图’调度队伍、‘一盘棋’管理物资、‘一体化’练兵提能”的应急救援有益做法得到应急部广泛推介，在全省首届乡镇应急能力比武中，益阳市代表队荣获集体一等奖，个人一二三等奖。

七、存在的问题及原因分析

2023年度，部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好，但还存在以下差距：一是部门预算编制不够精准，资金分配规范性不足；二是项目建设进度不太均衡，有个别项目进展缓慢。

八、下一步改进措施

针对存在的薄弱环节，我局将重点从以下两个方面改进：一是完善预算编制，增强预算编制的完整性和合理性。按照《预算法》的规定及本部门规划，结合上年度预算执行情况和本年度工作计划，科学、合理地编制预算；二是统筹安排资金，加快预算执行进度。年初下达的基本支出预算严格按照预算执行进度使用，足额保障单位的正常运转；项目支出预算根据资金需求计划列支，确保预算与执行同步，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位部门整体支出绩效自评结果将应用到2024年的资金安排和项目立项中，真正体现奖优罚劣的绩效导向。部门整体支出绩效自评报告及相关表格将在本单位门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2023年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 78 |  | 70 |  | 89.74% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 |  | 2023年预算数 |  | 2023年决算数 |  |
| 三公经费 | 73.92 |  | 59 |  | 86.13 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 66.19 |  | 28 |  | 78.7 |  |
| 其中：公车购置 | 23.99 |  | 0 |  | 29.98 |  |
| 公车运行维护 | 42.2 |  | 28 |  | 48.72 |  |
| 2、出国经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、公务接待 | 7.73 |  | 31 |  | 7.43 |  |
| 项目支出： | 2846.58 |  | 205.35 |  | 1491.94 |  |
| 1、业务工作经费 | 2666.09 |  |  |  | 1059.32 |  |
| 2、运行维护经费 | 0 |  |  |  | 104.98 |  |
| 3、市级专项资金 | 180.49 |  | 205.35 |  | 327.64 |  |
| 公用经费 | 298.84 |  | 303.19 |  | 250.75 |  |
| 其中：办公费 | 12.85 |  | 30 |  | 15.19 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 50.59 |  | 20 |  | 37.27 |  |
| 会议费、培训费 | 6.78 |  | 4 |  | 1.93 |  |
| 政府采购金额 | 96.8 |  | 0 |  | 523.39 |  |
| 部门基本支出预算调整 | 1596.85 |  |  |  | 1444.9 |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 厉行节约保障措施 | 制定了严格的财务管理制度及内控管理制度，完善了经费支出审批管理，进一步落实厉行节约的各项规定，严控“三公经费”，压减一般性支出。 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘曹琦  填报日期：2023.05.30 联系电话：15273797817 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

| 预算部门、单位名称 | 益阳市应急管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1490.61 | 2936.84 |  | 2936.84 | 10 | 100.00% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：2936.84 |  |  |  |  | 其中：基本支出：1444.90 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：0 |  |  |  |  | 项目支出：1491.94 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，树牢“生命至上、安全第一”的安全观，全面贯彻落实市委市政府和省应急厅关于应急管理工作的重大决策部署，守牢安全生产基本盘，严防各类自然灾害，坚决做到“三坚决两确保两争先”，即坚决杜绝重特大事故、坚决遏制较大事故、坚决防范自然灾害导致人员伤亡事故，确保全市生产安全事故起数和死亡人数持续下降、确保全市防灾减灾救灾形势持续稳定向好，争当全省先进、争拿省政府真抓实干激励。 |  |  |  |  | 2023年，在市委、市政府和省应急管理厅党委的坚强领导下，市应急管理局坚持以习近平总书记关于应急管理重要论述为指引，紧跟省安委会“三坚决两确保”“打好翻身仗”的工作目标，落实“杜绝‘事后发力’思想，坚持眼睛向下、紧盯一线，下沉监管力量”的工作要求，狠抓安全防范各项工作。全市全年发生各类生产安全事故62起、死亡66人，同比分别下降10.1%、4.3%，未发生较大及以上生产安全事故，安全形势总体平稳；全年未发生森林火灾，安化县、赫山区2起灾害成功转移避险案例被应急部通报表扬，近3年内在自然灾害应对中实现人员“零伤亡”，安化县顺利通过全国综合减灾示范县现场验收评估；“‘一张图’调度队伍、‘一盘棋’管理物资、‘一体化’练兵提能”的应急救援有益做法得到应急部广泛推介，在全省首届乡镇应急能力比武中，益阳市代表队荣获集体一等奖，个人一二三等奖。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 应急大讲堂 |  | 12次 | 全年共开展12次应急大讲堂 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 机关日常运转 |  | 有效保障 | 有效保障局机关正常运转 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 参训干部培训合格率 |  | 90% | 99% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 各项工作经费及时足额拨付率 |  | 90% | 99% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 以收定支 |  | 收支平衡 | 部分专项资金略有结余 | 10 | 8 | 2023年部分省级专项资金因下达时间较晚，略有结余，剩余资金将用于2024年相关工作开展。 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 履职效益 |  | 履职尽责 | 安全生产及消防等整体形势稳中向好 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 减少各类安全生产事故发生率 |  | 同比下降5% | 全市全年发生各类生产安全事故起数同比下降10.1% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  | 90% | 98% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：刘曹琦  填报日期：2023.05.30 联系电话：15273797817 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 安全生产专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 益阳市应急管理局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 205.35 | 327.64 | 327.64 | 10分 | 159.55% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 205.35 | 327.64 | 327.64 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过开展森林防灭火、应急指挥网建设、应急管理专题培训班等工作，有效遏制安全生产事故，营造安全发展环境。 |  |  |  | 全市全年发生各类生产安全事故62起、死亡66人，同比分别下降10.1%、4.3%，未发生较大及以上生产安全事故，安全形势总体平稳。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1： | 完成安全生产重点工作各项任务 | 100%完成 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： | 及时拨付项目经费 | 拨付及时 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： | 以收定支 | 收支平衡 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效 益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 指标1： | 营造良好的安全生产环境 | 生产安全事故起数、死亡人数均同比下降。 | 25 | 25 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 社会公众满意度≥95% | 满意度99% | 15 | 15 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100分 | 100 |  |

填表人：刘曹琦  填报日期：2023.05.30 联系电话：15273797817 单位负责人签字：