## 调整后 (2)
益阳市纳入2020年中央补助支持城镇老旧小区改造计划项目台账(调整后)
注：1、2020年10月30日前必须全部开工；2、开工统计口径为办理质量安全监督手续；
市（州）： 益阳市 联系人及电话：汤昭辉 0737-4209358
序号 | 所在城市 | 所在区县 | 所在街道及社区 | 小区名称 | 涉及户数（户） | 小区内楼栋数（栋） | 总建筑面积（万平方米） | 建成时间 | 房屋性质 | 计划改造内容 | 预计投资额（万元） | 实际改造内容 | 实际投资额（万元） | 涉及户数（户） | 小区内楼栋数（栋） | 总建筑面积（万平方米） | 预计投资额（万元）
益阳市合计 |  |  |  |  | 13699 | 641 | 133.9218 |  |  |  | 49283.5 |  | 0
1 | 益阳市 | 资阳区 | 长春经开区马良社区 | 马良安居小区 | 648 | 18 | 4.59 | 1998 | 其他 | 公共设施、环卫设施、消防设施、排水工程、路面改造、一户一表和立面改造等 | 1700
2 | 益阳市 | 资阳区 | 大码头街道金花坪社区 | 资阳供电家属区 | 150 | 7 | 1.32 | 1998 | 已房改公房小区 | 公共设施、环卫设施、消防设施、排水工程、路面改造、一户一表和立面改造等 | 390
3 | 益阳市 | 资阳区 | 大码头街道鹅羊池社区 | 住宅公司家属区 | 289 | 9 | 2.6 | 1998 | 已房改公房小区 | 公共设施、环卫设施、消防设施、排水工程、路面改造、一户一表和立面改造等 | 750
4 | 益阳市 | 资阳区 | 大码头街道鹅羊池社区 | 五一西路528号公安局老家属区 | 223 | 10 | 2 | 1980 | 房改房 | 道路工程、排水工程、环卫设施、健身设施、停车位、围墙整治和绿化亮化等基础设施 | 560 |  |  | 7 | 4 | -0.48
5 | 益阳市 | 资阳区 | 大码头街道金花坪社区 | 制革厂家属区 | 241 | 6 | 2.6 | 1986 | 已房改公房小区 | 公共设施、环卫设施、消防设施、排水工程、路面改造、一户一表和立面改造等 | 620
6 | 益阳市 | 资阳区 | 大码头街道金花坪社区 | 湘印家属区 | 120 | 3 | 1.05 | 1990 | 已房改公房小区 | 公共设施、环卫设施、消防设施、排水工程、路面改造、一户一表和立面改造等 | 320
7 | 益阳市 | 资阳区 | 大码头街道三角坪社区 | 和瑞小区 | 840 | 19 | 4.49 | 1999 | 其他 | 公共设施、环卫设施、消防设施、排水工程、路面改造、一户一表和立面改造等 | 2200
8 | 益阳 | 资阳 | 长春经开区马良社区 | 水利局家属区 | 120 | 3 | 1.3 | 1998 | 其他 | 公共设施、环卫设施、消防设施、排水工程、路面改造、一户一表和立面改造等 | 320
9 | 益阳 | 资阳 | 汽车路街道人民路社区 | 原糖酒副食公司家属区 | 61 | 3 | 0.45 | 1974 | 已房改 | 公共设施、环卫设施、消防设施、排水工程、路面改造、一户一表和立面改造等 | 180
10 | 益阳 | 资阳区 | 汽车路街道文昌阁社区 | 电容器厂家属区 | 72 | 3 | 0.75 | 1990 | 普通商品房 | 公共设施、环卫设施、消防设施、排水工程、路面改造、一户一表和立面改造等 | 200
资阳区小计 |  |  |  |  | 2764 | 81 | 21.15 |  | 0 | 0 | 7240 |  |  | -7 | -4 | 0.48
1 | 安化县 | 东坪镇 | 东坪镇闵家路 | 渣矿小区 | 154 | 5 | 1.425 | 1995年 |  | 雨污管网改造、弱电管网预埋、道路改造、新建燃气管网、充电装置、绿化亮化、家居智能设备安装、加装电梯及其他涉及房屋公共安全部分的改造 | 1440
2 | 安化县 | 东坪镇 | 东坪镇柏杨路2号 | 建设小区 | 280 | 12 | 3.08 | 1998年 |  | 雨污管网改造、弱电管网预埋、道路改造、新建燃气管网、充电装置、绿化亮化、家居智能设备安装、加装电梯及其他涉及房屋公共安全部分的改造 | 2240
3 | 安化县 | 东坪镇 | 东坪镇桔园巷6号 | 财政小区 | 108 | 4 | 1.132 | 1998年 |  | 雨污管网改造、弱电管网预埋、道路改造、新建燃气管网、充电装置、绿化亮化、家居智能设备安装、加装电梯及其他涉及房屋公共安全部分的改造 | 1100
4 | 安化县 | 东坪镇 | 东坪镇吴合新村 | 吴合小区 | 94 | 4 | 0.7748 | 1998 |  | 雨污管网改造、弱电管网预埋、道路改造、新建燃气管网、充电装置、绿化亮化、家居智能设备安装、加装电梯及其他涉及房屋公共安全部分的改造 | 895
5 | 安化县 | 东坪镇 | 东坪镇小火车巷 | 火车巷小区 | 32 | 1 | 0.384 | 1995 |  | 雨污管网改造、弱电管网预埋、道路改造、新建燃气管网、充电装置、绿化亮化、家居智能设备安装、加装电梯及其他涉及房屋公共安全部分的改造 | 280
6 | 安化县 | 东坪镇 | 东坪镇迎宾路 | 梅园小区 | 197 | 7 | 1.953 | 1994 |  | 雨污管网改造、弱电管网预埋、道路改造、新建燃气管网、充电装置、绿化亮化、家居智能设备安装、加装电梯及其他涉及房屋公共安全部分的改造 | 1556
7 | 安化县 | 东坪镇 | 东坪镇绿豆巷168号 | 绿豆小区 | 84 | 3 | 1.008 | 1996 |  | 雨污管网改造、弱电管网预埋、道路改造、新建燃气管网、充电装置、绿化亮化、家居智能设备安装、加装电梯及其他涉及房屋公共安全部分的改造 | 780
8 | 安化县 | 东坪镇 | 东坪镇新开路1号 | 新开景园小区 | 140 | 7 | 1.68 | 1999 |  | 雨污管网改造、弱电管网预埋、道路改造、新建燃气管网、充电装置、绿化亮化、家居智能设备安装、加装电梯及其他涉及房屋公共安全部分的改造 | 900
9 | 安化县 | 东坪镇 | 东坪镇梅山路东风巷 | 联校小区 | 24 | 1 | 0.288 | 1992 |  | 雨污管网改造、弱电管网预埋、道路改造、新建燃气管网、充电装置、绿化亮化、家居智能设备安装、加装电梯及其他涉及房屋公共安全部分的改造 | 210
10 | 安化县 | 东坪镇 | 东坪镇望家路8号 | 临江小区 | 120 | 3 | 1.24 | 1986 |  | 雨污管网改造、弱电管网预埋、道路改造、新建燃气管网、充电装置、绿化亮化、家居智能设备安装、加装电梯及其他涉及房屋公共安全部分的改造 | 975
11 | 安化县 | 东坪镇 | 东坪镇解放路 | 电信小区 | 35 | 2 | 0.42 | 1998 |  | 雨污管网改造、弱电管网预埋、道路改造、新建燃气管网、充电装置、绿化亮化、家居智能设备安装、加装电梯及其他涉及房屋公共安全部分的改造 | 280
12 | 安化县 | 东坪镇 | 东坪镇桔园新村 | 金桔小区 | 56 | 3 | 0.552 | 1996 |  | 雨污管网改造、弱电管网预埋、道路改造、新建燃气管网、充电装置、绿化亮化、家居智能设备安装、加装电梯及其他涉及房屋公共安全部分的改造 | 395
13 | 安化县 | 东坪镇 | 东坪镇小火车巷 | 东坪镇第二家属区 | 28 | 1 | 0.315 | 1996 |  | 雨污管网改造、弱电管网预埋、道路改造、新建燃气管网、充电装置、绿化亮化、家居智能设备安装、加装电梯及其他涉及房屋公共安全部分的改造 | 190
安化县小计 |  |  |  |  | 1352 | 53 | 14.2518 |  |  |  | 11241
1 | 益阳 | 南县 | 南洲镇火箭社区 | 南县火箭十组老旧小区 | 227 | 9 | 2.7 | 1998 | 私产 | 道路0.7千米、供排水0.7千米、雨污管网0.8千米、通信1千米、公交站1个、垃圾处理站1个、停车场2个、房屋修缮0.15万平方米、建筑节能2.7万平方米、便民设施1个、照明盏24盏 | 1118 | - | -
2 | 益阳 | 南县 | 南洲镇东红社区 | 南县东红十三组老旧小区 | 270 | 11 | 3.2 | 1997 | 私产 | 道路0.8千米、供排水0.9千米、雨污管网1千米、通信1千米、公交站1个、垃圾处理站2个、停车场2个房屋修缮0.15万平方米、建筑节能2.8万平方米、便民设施1个、照明盏28盏 | 1249 | - | -
3 | 益阳 | 南县 | 南洲镇洗马湖村 | 南县洗马湖村老旧小区 | 239 | 10 | 2.8 | 1999 | 私产 | 道路路0.7千米、供排水0.7千米、雨污管网0.9千米、通信1千米、公交站1个、垃圾处理站1个、停车场2个房屋修缮0.15万平方米、建筑节能2.8万平方米、便民设施1个、照明25盏 | 1158 | - | -
4 | 益阳 | 南县 | 南洲镇花甲社区 | 南县橡胶厂老旧小区 | 174 | 7 | 2.1 | 1996 | 私产 | 道路0.4千米、供排水0.6千米、雨污管网0.8千米、通信1千米、垃圾处理站1个、停车场1个房屋修缮0.1万平方米、建筑节能2.1万平方米、便民设施1个、照明盏15盏 | 850 | - | -
5 | 益阳 | 南县 | 南洲镇老正街社区 | 南县老县政府老旧小区 | 438 | 18 | 5.2 | 1999 | 私产 | 道路0.9千米、供排水0.9千米、雨污管网1千米、供气1千米、通信1千米、垃圾处理站1个、停车场2个、房屋修缮0.25万平方米、建筑节能5.2万平方米、便民设施1个、照明盏42盏 | 1999 | - | -
南县小 计 |  |  |  |  | 1348 | 55 | 16 |  |  |  | 6374
1 | 益阳市 | 桃江县 | 桃花江镇 | 原饮食公司住宿小区 | 226 | 15 | 2.4 | 2000年以前 | 单位集资房 | 供水、电、气、雨污分流、通信管线、道路硬化、房屋公共区域修缮、建筑节能改造、绿化、围墙、照明设施等。 | 680
2 | 益阳市 | 桃江县 | 桃花江镇 | 林业局、农业局、看守所家属楼小区 | 94 | 8 | 1.2 | 2000年以前 | 单位集资房 | 供水、电、气、雨污分流、通信管线、道路硬化、房屋公共区域修缮、建筑节能改造、绿化、围墙、照明设施等。 | 900
3 | 益阳市 | 桃江县 | 桃花江镇 | 邮政局家属楼小区 | 218 | 8 | 3 | 2000年以前 | 单位集资房 | 供水、电、气、雨污分流、通信管线、道路硬化、房屋公共区域修缮、建筑节能改造、绿化、围墙、照明设施等。 | 1800
桃江小计 |  |  |  |  | 538 | 31 | 6.6 |  |  |  | 3380
1 | 益阳 | 沅江 | 韩家汊社区 | 韩家汊社区部门单位老旧小区 | 640 | 46 | 6.4 | 1980-1999 | 房改公房 | 进出道路、供排水、供电、绿化、照明、改造进出公共区域修缮，污水和垃圾处理等基础设施改造提升等，部分加装电梯。 | 2988
2 | 益阳 | 沅江 | 山巷口社区 | 商贸街部门单位老旧小区 | 905 | 78 | 9.05 | 1982-1997 | 房改公房 | 进出道路、供排水、供电、绿化、照明、改造进出公共区域修缮，污水和垃圾处理等基础设施改造提升等，部分加装电梯。 | 3474
3 | 益阳 | 沅江 | 凌云塔社区 | 凌云塔社区部门单位老旧小区 | 270 | 22 | 2.43 | 1986-1993 | 房改公房 | 进出道路、供排水、供电、绿化、照明、改造进出公共区域修缮，污水和垃圾处理等基础设施改造提升等，部分加装电梯。 | 1080
4 | 益阳 | 沅江 | 凌云塔社区 | 凌云塔社区改制企业老旧小区 | 380 | 35 | 3.04 | 1989-1995 | 房改公房 | 进出道路、供水、供电、供气、绿化、照明；进出房屋公共区域修缮、加装电梯，污水和垃圾处理等基础设施改造提升等 | 1188
沅江市小计 |  |  |  |  | 2195 | 181 | 20.92 |  |  |  | 8730
1 | 益阳市 | 高新区 | 朝阳街道金山社区 | 电机厂小区 | 215 | 11 | 1.4 | 1980 | 私有 | 道路、绿化、排水 | 600
2 | 益阳市 | 高新区 | 朝阳街道羊舞岭社区 | 羊舞岭小区 | 1000 | 50 | 15 | 1999 | 安置房 | 道路、排水 | 700
3 | 益阳市 | 高新区 | 朝阳街道海棠社区 | 滨湖小区 | 152 | 4 | 1.2 | 1990 | 私有 | 道路、排水 | 300
高新区小计 |  |  |  |  | 1367 | 65 | 17.6 |  |  |  | 1600 |  | 0
1 | 益阳市 | 赫山区 | 金银山街道 | 老皮蛋厂家属区老旧小区配套基础设施建设项目 | 58 | 3 | 0.1 | 1990 | 砖混 | 道路提质改造150米，新建排水管道300米，路灯10盏，消防管道150米，电路改造150米，环卫设施1套 | 233.4
2 | 益阳市 | 赫山区 | 金银山街道 | 水箱厂老旧小区配套基础设施建设项目 | 74 | 3 | 0.3 | 1990 | 砖混 | 道路提质改造150米，新建排水管道300米，路灯10盏，消防管道150米，电路改造150米，环卫设施1套；供水一户一表改造 | 238.2
3 | 益阳市 | 赫山区 | 金银山街道 | 粉末老旧小区配套基础设施建设项目 | 72 | 3 | 0.3 | 1990 | 砖混 | 道路提质改造100米，新建排水管道200米，路灯5盏，消防管道100米，电路改造100米，环卫设施1套 | 181.6
4 | 益阳市 | 赫山区 | 金银山街道 | 空压机老旧小区配套基础设施建设项目 | 88 | 3 | 0.7 | 1990 | 砖混 | 道路提质改造150米，新建排水管道300米，路灯10盏，消防管道150米，电路改造150米，环卫设施1套；供水一户一表改造 | 242.4
5 | 益阳市 | 赫山区 | 金银山街道 | 建筑公司家属区老旧小区 | 54 | 3 | 2.5 | 1990 | 砖混 | 道路提质改造100米，新建排水管道150米，环卫设施1套；供水一户一表改造 | 84.2
6 | 益阳市 | 赫山区 | 会龙山街道 | 铁路鸡公山老旧小区 | 113 | 5 | 0.3 | 1990 | 砖混 | 道路提质改造120米，新建排水管道240米，消防管道100米，电路改造100米；供水一户一表改造 | 139.9
7 | 益阳市 | 赫山区 | 会龙山街道 | 红星佳苑老旧小区 | 85 | 4 | 0.6 | 1990 | 砖混 | 道路提质改造150米，新建排水管道300米，路灯10盏，消防管道150米，电路改造150米，环卫设施1套；供水一户一表改造 | 235.5
8 | 益阳市 | 赫山区 | 会龙山街道 | 市公安局家属区老旧小区 | 108 | 5 | 0.7 | 1990 | 砖混 | 道路提质改造180米，新建排水管道360米，路灯8盏，消防管道180米，电路改造150米，环卫设施1套；供水一户一表改造 | 288.4
9 | 益阳市 | 赫山区 | 会龙山街道 | 电业局老旧小区配套基础设施建设项目 | 92 | 3 | 0.6 | 1990 | 砖混 | 道路提质改造180米，新建排水管道360米，路灯8盏，消防管道180米，电路改造150米，环卫设施1套；供水一户一表改造 | 211.6
10 | 益阳市 | 赫山区 | 会龙山街道 | 农贸家属区老旧小区 | 53 | 3 | 0.1 | 1990 | 砖混 | 道路提质改造100米，新建排水管道150米，环卫设施1套；供水一户一表改造 | 81.9
11 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山街道 | 交警三大队家属区老旧小区 | 270 | 9 | 4.6 | 1991 | 砖混 | 道路提质改造350米，新建排水管道700米，路灯10盏，消防管道350米，电路改造350米，环卫设施1套；供水一户一表改造 | 611
12 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山街道 | 物资局家属区（益阳大道东319号）家属区老旧小区配套基础设施建设项目 | 166 | 8 | 0.4 | 1992 | 砖混 | 道路提质改造200米，新建排水管道400米，路灯12盏，消防管道200米，电路改造200米，环卫设施1套；供水一户一表改造 | 359.8
13 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山街道 | 粮油综合公司（益阳大道东313号）居民小区配套基础设施建设项目 | 95 | 5 | 2.2 | 1991 | 砖混 | 道路提质改造180米，新建排水管道360米，路灯8盏，消防管道180米，电路改造180米，环卫设施1套；供水一户一表改造 | 317.5
14 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山街道 | 煤建公司家属区（桃花仑东路966号）配套基础设施建设项目 | 192 | 8 | 3.3 | 1991 | 砖混 | 道路提质改造200米，新建排水管道400米，路灯12盏，消防管道200米，电路改造200米，环卫设施1套；供水一户一表改造 | 431.6
15 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山街道 | 赫山区国土局家属区老旧小区 | 216 | 9 | 4.4 | 1992 | 砖混 | 道路提质改造220米，新建排水管道440米，路灯10盏，消防管道220米，电路改造220米，环卫设施1套 | 522.8
16 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山街道 | 微生物家属区居民小区配套基础设施建设项目 | 234 | 8 | 3.3 | 1991 | 砖混 | 道路提质改造200米，新建排水管道400米，路灯12盏，消防管道200米，电路改造200米，环卫设施1套；供水一户一表改造 | 558.2
17 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山街道 | 农机公司家属区老旧小区配套基础设施建设项目 | 268 | 6 | 1.2 | 1991 | 砖混 | 道路提质改造220米，新建排水管道440米，路灯10盏，消防管道220米，电路改造220米，环卫设施1套；供水一户一表改造 | 490.4
18 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山街道 | 市商务局家属区老旧小区 | 537 | 14 | 0.1 | 1992 | 砖混 | 道路提质改造800米，新建排水管道1600米，路灯20盏，消防管道800米，电路改造800米，环卫设施1套；供水一户一表改造 | 1222.1
19 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山街道 | 赫山粮贸家属区老旧小区配套基础设施建设项目 | 237 | 7 | 0.3 | 1991 | 砖混 | 道路提质改造200米，新建排水管道400米，路灯12盏，消防管道200米，电路改造200米，环卫设施1套；供水一户一表改造 | 421.1
20 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山街道 | 二轻经理部老旧小区 | 132 | 5 | 0.1 | 1991 | 砖混 | 道路提质改造180米，新建排水管道360米，路灯8盏，消防管道180米，电路改造180米，环卫设施1套；供水一户一表改造 | 303.6
21 | 益阳市 | 赫山区 | 桃花仑街道 | 环卫处家属区老旧小区配套基础设施建设项目 | 42 | 3 | 0.4 | 1993 | 砖混 | 道路提质改造180米，新建排水管道360米，环卫设施1套；供水一户一表改造 | 96.6
22 | 益阳市 | 赫山区 | 桃花仑街道 | 总工会家属区老旧小区配套基础设施建设项目 | 48 | 3 | 0.2 | 1992 | 砖混 | 道路提质改造100米，新建排水管道150米，环卫设施1套；供水一户一表改造 | 70.4
23 | 益阳市 | 赫山区 | 桃花仑街道 | 工程公司家属区老旧小区配套基础设施建设项目 | 46 | 3 | 0.3 | 1991 | 砖混 | 道路提质改造100米，新建排水管道150米，环卫设施1套；供水一户一表改造 | 65.8
24 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山街道 | 大利小区老旧小区 | 46 | 3 | 0.5 | 1991 | 砖混 | 道路提质改造180米，新建排水管道360米，环卫设施1套；供水一户一表改造 | 105.8
25 | 益阳市 | 赫山区 | 桃花仑街道 | 供销社家属区老旧小区配套基础设施建设项目 | 73 | 3 | 0.7 | 1993 | 砖混 | 道路提质改造100米，新建排水管道200米，消防管道100米，环卫设施1套；供水一户一表改造 | 167.9
26 | 益阳市 | 赫山区 | 桃花仑街道 | 食杂家属区老旧小区配套基础设施建设项目 | 80 | 4 | 0.8 | 1992 | 砖混 | 道路提质改造100米，新建排水管道200米，消防管道100米，环卫设施1套；供水一户一表改造 | 184
27 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山街道 | 联建小区老旧小区 | 73 | 3 | 0.8 | 1991 | 砖混 | 道路提质改造110米，新建排水管道200米，消防管道110米，环卫设施1套；供水一户一表改造 | 167.9
28 | 益阳市 | 赫山区 | 桃花仑街道 | 再生资源家属区老旧小区配套基础设施建设项目 | 76 | 4 | 0.8 | 1993 | 砖混 | 道路提质改造110米，新建排水管道220米，消防管道110米，环卫设施1套；供水一户一表改造 | 174.8
29 | 益阳市 | 赫山区 | 桃花仑街道 | 纺织公司家属区老旧小区配套基础设施建设项目 | 87 | 4 | 0.5 | 1992 | 砖混 | 道路提质改造120米，新建排水管道200米，消防管道120米，环卫设施1套；供水一户一表改造 | 200.1
赫山区小计 |  |  |  |  | 3715 | 144 | 31.1 |  |  |  | 8408.5
1 | 益阳市 | 大通湖区 | 红旗社区 | 河坝镇红旗社区老旧小区 | 300 | 23 | 4.5 | 1990 | 砖混老旧楼房 | 排水、道路、亮化 | 1560
2 | 益阳市 | 大通湖区 | 银河社区 | 河坝镇糖果厂老旧小区 | 120 | 8 | 1.8 | 1990 | 砖混老旧楼房 | 排水、道路、亮化 | 750
大通湖区小计 |  |  |  |  | 420 | 31 | 6.3 |  |  |  | 2310 |  | 0