## 附表1
附表1：
益阳市纳入2021年中央补助支持城镇老旧小区改造计划项目调整对比表
市政府盖章：
原项目 情况 | 序号 | 所在 区县 | 所在街道及社区 | 小区名称 | 涉及 户数（户） | 小区内 楼栋数（栋） | 总建筑面积（万平方米） | 建成时间 | 房屋性质 | 计划改造内容 | 预计投资额（万元） | 调整原因
| 1 | 赫山区 | 会龙山街道 | 久久毛巾厂家属区 | 48 | 2 | 0.4 | 1999 | 房改房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 144 | 房屋已是危房，不具备改造条件
| 2 | 赫山区 | 会龙山街道 | 益阳市第二技工学校职工住宅小区 | 94 | 3 | 0.8 | 1997 | 房改房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 188 | 改造方案无法统一意见，推迟实施
| 3 | 赫山区 | 赫山街道 | 赫山区赫山街道社区卫生服务中心 | 48 | 2 | 0.2 | 2002 | 私房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 96 | 已争取到卫生部门改造资金
| 4 | 赫山区 | 赫山街道 | 海苑老旧小区 | 40 | 2 | 0.4 | 2000 | 私房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 80 | 已纳入到城中村改造工程
| 5 | 赫山区 | 桃花仑街道 | 老市政府家属区老旧小区 | 570 | 36 | 4.5 | 1996 | 私房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 666 | 体量较大，改造方案无法统一，推迟实施
| 6 | 赫山区 | 桃花仑街道 | 老市公安局家属区 | 174 | 8 | 1.3 | 1989 | 私房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 476 | 改造方案无法统一，推迟实施
| 7 | 赫山区 | 桃花仑街道 | 桃花山庄老旧小区 | 144 | 6 | 1.4 | 1997 | 私房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 120 | 原小区房屋已破损严重，无改造意义
| 8 | 赫山区 | 赫山街道 | 赫山环卫家属院老旧小区 | 144 | 6 | 1.4 | 1998 | 房改房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 190 | 体量较大，改造方案无法统一，推迟实施
| 9 | 南县 | 南县东红社区 | 南县老干局老旧小区 | 72 | 3 | 0.45 | 1987 | 房改房 | 房屋公共部分；给排水设施；环卫设施；照明设施；电力、通信线路的维护、整理、增设消防栓；绿化、社区文化展示栏、文化墙；道路改造；增设停车场。 | 360 | 居民意愿不强烈、原项目条件不成熟
| 10 | 南县 | 南县东红社区 | 南县农业银行家属楼老旧小区 | 148 | 7 | 1.56 | 1989 | 房改房 | 房屋公共部分；给排水设施；环卫设施；照明设施；电力、通信线路的维护、整理、增设消防栓；绿化、社区文化展示栏、文化墙；道路改造；增设停车场。 | 735 | 居民意愿不强烈、原项目条件不成熟
| 11 | 南县 | 南县茅草镇 | 南县茅草街镇原纸板厂老旧小区 | 512 | 18 | 2.45 | 1987 | 房改房 | 房屋公共部分；给排水设施；环卫设施；照明设施；电力、通信线路的维护、整理、增设消防栓；绿化、社区文化展示栏、文化墙；道路改造；增设停车场。 | 2560 | 居民意愿不强烈、原项目条件不成熟
| 合计 |  |  |  | 1994 | 93 | 14.86 |  |  |  | 5615
调整后项目情况 | 序号 | 所在 区县 | 所在街道及社区 | 小区名称 | 涉及 户数（户） | 小区内 楼栋数（栋） | 总建筑面积（万平方米） | 建成时间 | 房屋性质 | 计划改造内容 | 预计投资额（万元） | 原项目名称
| 1 | 赫山区 | 赫山街道 | 赫山文体中心家属区老旧小区 | 48 | 2 | 0.4 | 1999 | 房改房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 144 | 久久毛巾厂家属区
| 2 | 赫山区 | 会龙山街道 | 赫山区老年病医院家属区老旧小区 | 94 | 3 | 0.8 | 1997 | 房改房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 188 | 益阳市第二技工学校职工住宅小区
| 3 | 赫山区 | 会龙山街道 | 桥南粮库家属区 老旧小区 | 144 | 6 | 1.4 | 1998 | 房改房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 190 | 赫山环卫家属院老旧小区
| 4 | 赫山区 | 赫山街道 | 赫山区伞场家属区 老旧小区 | 48 | 2 | 0.2 | 2002 | 私房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 96 | 赫山区赫山街道社区卫生服务中心
| 5 | 赫山区 | 赫山街道 | 赫山区敬老院家属区 老旧小区 | 40 | 2 | 0.4 | 2000 | 私房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 80 | 海苑老旧小区
| 6 | 赫山区 | 金银山街道 | 原市交通局家属区 老旧小区 | 570 | 36 | 4.5 | 1996 | 私房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 666 | 老市政府家属区老旧小区
| 7 | 赫山区 | 金银山街道 | 赫山区市场监督管理局家属区老旧小区 | 174 | 8 | 1.3 | 1989 | 私房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 476 | 老市公安局家属区
| 8 | 赫山区 | 金银山街道 | 市气象局家属区 老旧小区 | 144 | 6 | 1.4 | 1997 | 私房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 120 | 桃花山庄老旧小区
| 9 | 南县 | 南县东红社区 | 南县教育新村老旧小区改造项目 | 96 | 8 | 0.95 | 1987 | 房改房 | 房屋公共部分；给排水设施；环卫设施；照明设施；电力、通信线路的维护、整理、增设消防栓；绿化、社区文化展示栏、文化墙；道路改造；增设停车场。 | 360 | 南县老干局老旧小区
| 10 | 南县 | 南县赤松亭社区 | 南县泰和新苑老旧小区改造项目 | 148 | 7 | 1.56 | 1989 | 房改房 | 房屋公共部分；给排水设施；环卫设施；照明设施；电力、通信线路的维护、整理、增设消防栓；绿化、社区文化展示栏、文化墙；道路改造；增设停车场。 | 735 | 南县农业银行家属楼老旧小区
| 11 | 南县 | 南县老正街社区 | 南县年丰老旧小区改造项目 | 512 | 18 | 2.45 | 1987 | 房改房 | 房屋公共部分；给排水设施；环卫设施；照明设施；电力、通信线路的维护、整理、增设消防栓；绿化、社区文化展示栏、文化墙；道路改造；增设停车场。 | 2560 | 南县茅草街镇原纸板厂老旧小区
| 合计 |  |  |  | 2018 | 98 | 15.36 |  |  |  | 5615
住建部门盖章： 发改部门盖章： 财政部门盖章：
备注:纳入全省老旧小区改造计划的项目，原则上不得进行调整。如特殊情况需调整时，应符合以下要求： 1.不减少计划数，应确保市州、县市区城镇老旧小区改造计划的小区数、楼栋数、户数、建筑面积均不减少。调入项目的总投资额高于原总投资额的，应重新提供市县财政承受能力论证评估报告，并证明所提任务在其财政承受能力范围内。中央财政补助资金仍依据调整前的小区数、楼栋数、户数、面积数按因素法进行分配。 2.从计划中调出的项目应未分配和使用中央财政补助资金、中央预算内资金。 3.新增至计划中的项目须符合以下条件：（1）改造范围、改造内容和标准符合申报全省城镇老旧小区改造计划的有关要求。（2）前期准备工作充分，具备在本年度开工改造并在次年完工的条件.

## 附表2
附表2：
益阳市2021年中央补助支持城镇老旧小区改造计划表（调整后）
市（州）： （人民政府印章） 联系人及电话：贾东升13511119166
| 分类 | 小区数（个） |  |  | 居民户数（户） |  |  | 楼栋数（栋） |  |  | 住宅建筑面积（万平方米） |  |  | 预计投资额（万元）
|  | 2000年底前 | 2000年底后 | 合计 | 2000年底前 | 2000年底后 | 合计 | 2000年底前 | 2000年底后 | 合计 | 2000年底前 | 2000年底后 | 合计 | 2000年底前 | 2000年底后 | 合计
益阳市（赫山区） | 其中：1.城市（建成区） | 25 | 3 | 28 | 4276 | 224 | 4500 | 165 | 9 | 174 | 44.55 | 2.76 | 47.31 | 7901 | 380 | 8281
2.县城（城关镇）
益阳市（资阳区） | 其中：1.城市（建成区） | 21 |  | 21 | 3050 |  | 3050 | 147 |  | 147 | 30.14 |  | 30.14 | 3974 |  | 3974
2.县城（城关镇）
益阳市（高新区） | 其中：1.城市（建成区） | 4 |  | 4 | 418 |  | 418 | 20 |  | 20 | 5.558 |  | 5.558 | 1100 |  | 1100
2.县城（城关镇）
益阳市（大通湖区） | 其中：1.城市（建成区）
| 2.县城（城关镇） | 8 |  | 8 | 2310 |  | 2310 | 115 |  | 115 | 25.58 |  | 25.58 | 8130 |  | 8130
益阳市（桃江县） | 其中：1.城市（建成区）
| 2.县城（城关镇） | 9 |  | 9 | 2108 |  | 2108 | 141 |  | 141 | 28.2891 |  | 28.2891 | 6972.5 |  | 6972.5
益阳市（安化县） | 其中：1.城市（建成区）
| 2.县城（城关镇） | 17 |  | 17 | 8346 |  | 8346 | 431 |  | 431 | 77.18 |  | 77.18 | 17402.7 |  | 17402.7
益阳市（南县） | 其中：1.城市（建成区）
| 2.县城（城关镇） | 11 | 0 | 11 | 2512 | 0 | 2512 | 165 | 0 | 165 | 14.6 | 0 | 14.6 | 12038 | 0 | 12038
益阳市（沅江市） | 其中：1.城市（建成区） | 3 |  | 3 | 1351 |  | 1351 | 82 |  | 82 | 10.6 |  | 10.6 | 5460 |  | 5460
2.县城（城关镇）
| 全市（州）合计 | 98 | 3 | 101 | 24371 | 224 | 24595 | 1266 | 9 | 1275 | 236.4971 | 2.76 | 239.2571 | 62978.2 | 380 | 63358.2
| 1.城市（建成区） | 53 | 3 | 56 | 9095 | 224 | 9319 | 414 | 9 | 423 | 90.848 | 2.76 | 93.608 | 18435 | 380 | 18815
| 2.县城（城关镇） | 45 |  | 45 | 15276 |  | 15276 | 852 |  | 852 | 145.6491 |  | 145.6491 | 44543.2 |  | 44543.2
市州住房和城乡建设部门印章 | [6 empty] | 市州发展改革部门印章 | [5 empty] | 市州财政部门印章

## 附表3
附表3：
益阳市纳入2021年中央补助支持城镇老旧小区改造计划项目台账(调整后)
市（州）： （人民政府印章） 联系人及电话：贾东升13511119166
序号 | 所在市县 | 所在街道及其社区 | 小区名称 | 涉及户数 | 小区内楼栋数（栋） | 总建筑面积（万平米） | 建成时间 | 房屋性质 | 计划改造内容 | 预计投资额（万元）
益阳市合计 |  |  |  | 24595 | 1275 | 239.2571 |  |  |  | 63358.2
赫山区小计 |  |  |  | 4500 | 174 | 47.31 |  |  |  | 8281
1 | 赫山区 | 会龙山街道 | 化肥厂家属区老旧小区 | 96 | 4 | 0.96 | 1993 | 房改房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 660
2 | 赫山区 | 会龙山街道 | 氮肥厂老旧小区二期 老旧小区 | 144 | 6 | 1.44 | 1994 | 房改房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 648
3 | 赫山区 | 会龙山街道 | 会龙山办事处家属区 老旧小区 | 40 | 2 | 0.96 | 1998 | 私房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 280
4 | 赫山区 | 会龙山街道 | 赫山文体中心家属区 老旧小区 | 48 | 2 | 0.4 | 1999 | 房改房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 144
5 | 赫山区 | 会龙山街道 | 车站小区 | 50 | 2 | 0.2 | 1988 | 房改房 | 屋面级立面防水、道路、下水 | 200
6 | 赫山区 | 会龙山街道 | 赫山区老年病医院家属区老旧小区 | 94 | 3 | 0.8 | 1997 | 房改房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 188
7 | 赫山区 | 赫山街道 | 赫山办事处老旧小区 | 96 | 4 | 0.96 | 2001 | 私房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 154
8 | 赫山区 | 赫山街道 | 龙光桥建筑公司老旧小区 | 144 | 6 | 1.44 | 1996 | 房改房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 238
9 | 赫山区 | 赫山街道 | 桥南粮库家属区 老旧小区 | 144 | 6 | 1.4 | 1998 | 房改房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 190
10 | 赫山区 | 赫山街道 | 赫山区老劳动局家属区 | 50 | 3 | 0.6 | 1997 | 私房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 110
11 | 赫山区 | 赫山街道 | 赫山区外贸小区 | 80 | 3 | 1.6 | 2001 | 私房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 130
12 | 赫山区 | 赫山街道 | 赫山服装厂家属区 | 50 | 4 | 0.3 | 1994 | 房改房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 88
13 | 赫山区 | 赫山街道 | 赫山区乡镇企业服务 中心家属区 | 48 | 3 | 1.1 | 1997 | 房改房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 305
14 | 赫山区 | 赫山街道 | 赫山区伞场家属区 老旧小区 | 48 | 2 | 0.2 | 2002 | 私房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 96
15 | 赫山区 | 赫山街道 | 赫山记者站家属院 | 70 | 4 | 0.2 | 1998 | 私房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 180
16 | 赫山区 | 赫山街道 | 赫山供销社家属区 | 240 | 9 | 2 | 1995 | 房改房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 480
17 | 赫山区 | 赫山街道 | 赫山区档案局家属楼 | 20 | 1 | 0.2 | 1991 | 房改房 | 立面改造、下水道、屋面、路面、停车位 | 180
18 | 赫山区 | 赫山街道 | 赫山区敬老院家属区老旧小区 | 40 | 2 | 0.4 | 2000 | 私房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 80
19 | 赫山区 | 赫山街道 | 第三人民医院家属区 | 180 | 5 | 1.9 | 1995 | 私房 | 道路、绿化、下水、楼梯间、屋面防水 | 650
20 | 赫山区 | 桃花仑街道 | 轻化公司家属区 | 20 | 1 | 0.15 | 1998 | 房改房 | 下水道、化粪池阻塞；墙体破损；过道墙体立面破损、路面破损严重、楼道窗户破损、电线、网线杂乱无章、墙壁开裂、楼顶裂漏水 | 110
21 | 赫山区 | 金银山街道 | 原市交通局家属区老旧小区 | 570 | 36 | 4.5 | 1996 | 私房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 666
22 | 赫山区 | 桃花仑街道 | 桃花仑卫生院 老旧小区 | 26 | 2 | 0.4 | 1996 | 私房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 180
23 | 赫山区 | 金银山街道 | 赫山区市场监督管理局家属区老旧小区 | 174 | 8 | 1.3 | 1989 | 私房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 476
24 | 赫山区 | 金银山街道 | 市气象局家属区 老旧小区 | 144 | 6 | 1.4 | 1997 | 私房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 120
25 | 赫山区 | 龙光桥办事处 | 朝阳小区 | 800 | 19 | 8.9 | 1993 | 私房 | 屋面防水、路灯及下水道 | 588
26 | 赫山区 | 龙光桥办事处 | 资江机机械厂老旧小区（一期） | 900 | 24 | 12.8 | 1990 | 私房 | 道路、立面改造、屋面防水、下水道 | 510
27 | 赫山区 | 金银山办事处 | 机电小区 | 60 | 4 | 0.5 | 1999 | 私房 | 门楼修缮、下水道、路面、屋面防水、楼梯间改造 | 350
28 | 赫山区 | 金银山办事处 | 三电办居民区 | 124 | 3 | 0.3 | 1997 | 私房 | 下水、绿化、路面、屋面防水 | 280
资阳区小计 |  |  |  | 3050 | 147 | 30.14 |  |  |  | 3974
1 | 益阳市 资阳区 | 大码头街道三益街社区 | 公检法家属区 | 60 | 4 | 0.82 | 1997 | 房改房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 | 85
2 | 益阳市 资阳区 | 大码头街道三益街社区 | 计生委老家属区 | 36 | 2 | 0.57 | 1998 | 房改房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 | 30
3 | 益阳市 资阳区 | 大码头街道鹅羊池社区 | 和平里1号 | 94 | 3 | 1.16 | 1972 | 公房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 | 112
4 | 益阳市 资阳区 | 大码头街道金花坪社区 | 制革小区 | 146 | 11 | 1.64 | 1986 | 房改房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 | 189
5 | 益阳市 资阳区 | 汽车路街道文昌阁社区 | 电容器厂家属区北院 | 72 | 2 | 0.56 | 1990 | 房改房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 | 86
6 | 益阳市 资阳区 | 汽车路街道文昌阁社区 | 花鼓剧团老家属区 | 30 | 2 | 0.4 | 1998 | 房改房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 | 45
7 | 益阳市 资阳区 | 长春经开区五里堆社区 | 粮贸小区 | 42 | 1 | 0.51 | 1995 | 房改房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 | 63
8 | 益阳市 资阳区 | 长春经开区马良社区 | 老长春镇家属区 | 124 | 9 | 2.2 | 1996 | 房改房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 | 146
9 | 益阳市 资阳区 | 长春经开区马良社区 | 市财校家属区 | 58 | 2 | 0.7 | 1998 | 房改房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 | 87
10 | 益阳市 资阳区 | 长春经开区马良社区 | 税务4所老家属区 | 68 | 3 | 0.87 | 1998 | 房改房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 | 88
11 | 益阳市 资阳区 | 长春经开区马良社区 | 马良路2号税务局老家属区 | 36 | 3 | 0.45 | 1988 | 房改房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 | 72
12 | 益阳市 资阳区 | 大码头街道金花湖社区 | 粮食局老家属区 | 72 | 2 | 0.91 | 1996 | 房改房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 | 145
13 | 益阳市 资阳区 | 大码头街道三益街社区 | 和瑞小区二期 | 592 | 13 | 3.84 | 1999 | 公房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 | 710
14 | 益阳市 资阳区 | 长春经开区马良社区 | 桂花园二期 | 595 | 58 | 6.8 | 1997 | 其他 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 | 654
15 | 益阳市 资阳区 | 大码头街道金花坪社区 | 群英小区 | 107 | 4 | 0.85 | 1980 | 房改房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 | 85
16 | 益阳市 资阳区 | 大码头街道金花坪社区 | 金花坪小区（汽车路办事处家属区） | 88 | 3 | 0.92 | 1989 | 房改房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 | 105
17 | 益阳市 资阳区 | 汽车路街道永丰社区 | 原档案馆家属区 | 84 | 2 | 1.08 | 1987 | 房改房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 | 92
18 | 益阳市 资阳区 | 长春经开区马良社区 | 市委党校资阳区小区 | 74 | 3 | 0.88 | 1995 | 房改房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 | 148
19 | 益阳市 资阳区 | 长春经开区马良社区 | 马良南路48号税务局老家属区 | 48 | 4 | 0.62 | 1999 | 房改房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 | 96
20 | 益阳市 资阳区 | 长春经开区接城堤社区 | 中医院家属区 | 72 | 3 | 0.78 | 2000 | 房改房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 | 108
21 | 益阳市 资阳区 | 大码头街道建新里社区 | 和兴家园 | 552 | 13 | 3.58 | 2000 | 公房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 | 828
高新区小计 |  |  |  | 418 | 20 | 5.558 |  |  |  | 1100
1 | 益阳高新区 | 朝阳街道大海棠社区 | 五环小区 | 152 | 8 | 2.4 | 1992 | 福利房 | 雨、污分流，路面提质改造，水改造到户,屋面、墙体提质改造 | 400
2 | 益阳高新区 | 朝阳街道七里桥社区 | 江山小区 | 144 | 6 | 1.6 | 1999 | 福利房 | 雨、污分流，水电入户 | 200
3 | 益阳高新区 | 朝阳街道大海棠社区 | 审计局家属小区 | 72 | 4 | 0.678 | 1994 | 福利房 | 雨、污分流，屋面、墙体提质改造,绿化、道路等环境整治 | 300
4 | 益阳高新区 | 朝阳街道江家坪社区 | 朝阳公安分局家属区 | 50 | 2 | 0.88 | 1999 | 福利房 | 雨、污分流，屋面、墙体提质改造,绿化、道路等环境整治 | 200
大通湖区小计 |  |  |  | 2310 | 115 | 25.58 |  |  |  | 8130
1 | 大通湖区 | 银河社区 | 河坝镇银河市场片区老旧小区 | 420 | 21 | 4.62 | 1980 | 私有 | 道路、供排水、亮化、绿化、环卫设施等 | 1470
2 | 大通湖区 | 银海社区 | 河坝镇老机电公司片区老旧小区 | 310 | 16 | 3.41 | 1990 | 私有 | 道路、供排水、亮化、绿化、环卫设施等 | 1085
3 | 大通湖区 | 金山社区 | 河坝镇老河口老旧小区 | 280 | 14 | 3.1 | 1990 | 私有 | 道路、供排水、亮化、绿化、环卫设施等 | 980
4 | 大通湖区 | 银海社区 | 河坝镇老汽车站片区老旧小区 | 270 | 13 | 2.97 | 1990 | 私有 | 道路、供排水、亮化、绿化、环卫设施等 | 945
5 | 大通湖区 | 银海社区 | 河坝镇跃进桥片区老旧小区 | 380 | 19 | 4.18 | 1990 | 私有 | 道路、供排水、亮化、绿化、环卫设施等 | 1330
6 | 大通湖区 | 银河社区 | 河坝镇农业银行家属区老旧小区 | 150 | 7 | 1.65 | 1990 | 私有 | 道路、供排水、亮化、绿化、环卫设施等 | 525
7 | 大通湖区 | 银海社区 | 河坝镇迎宾路片区老旧小区 | 350 | 17 | 3.85 | 1990 | 私有 | 道路、供排水、亮化、绿化、环卫设施等 | 1225
8 | 大通湖区 | 银海社区 | 河坝镇原滨湖柴油机厂老旧小区 | 150 | 8 | 1.8 | 1980 | 私有 | 道路、供排水、亮化、绿化、环卫设施等 | 570
桃江县小计 |  |  |  | 2108 | 141 | 28.2891 |  |  |  | 6972.5
1 | 桃江县 | 富民社区 | 排灌站家属楼 小区 | 483 | 33 | 4.5 | 1982 | 私有 | 存在安全隐患、屋顶需要维修、未雨污分流、各类线路老化裸露、路面需修缮、需完善垃圾分类设施、违章建筑严重、有安装电梯需求 | 1560
2 | 桃江县 | 富民社区 | 汽运公司家属楼 小区 | 101 | 7 | 2.1947 | 1981 | 私有 | 存在安全隐患、屋顶需要维修、未雨污分流、各类线路老化裸露、路面需修缮、需完善垃圾分类设施、违章建筑严重、有安装电梯需求 | 390
3 | 桃江县 | 资江路社区 | 原农业银行老家属楼 小区 | 107 | 5 | 1.3339 | 1990 | 私有 | 屋顶需要维修、未雨污分流、各类线路老化裸露、需完善垃圾分类设施、需完善照明设施、有安装电梯需求 | 310
4 | 桃江县 | 近桃社区 | 鸿详苑 | 487 | 25 | 7.6283 | 1996 | 私有 | 屋顶需要维修、未雨污分流、各类线路老化裸露、路面需修缮、需完善垃圾分类设施、违章建筑严重、有安装电梯需求 | 1325
5 | 桃江县 | 团山社区 | 水利局家属楼小区 | 143 | 5 | 2.9 | 1995 | 私有 | 存在安全隐患、屋顶需要维修、未雨污分流、各类线路老化裸露、路面需修缮、需完善垃圾分类设施、需完善照明设施、有安装电梯需求 | 1232.5
6 | 桃江县 | 桃花江社区 | 财政局家属楼小区 | 172 | 14 | 2.128 | 1995 | 私有 | 存在安全隐患、屋顶需要维修、未雨污分流、各类线路老化裸露、路面需修缮、需完善垃圾分类设施、违章建筑严重、有安装电梯需求 | 430
7 | 桃江县 | 金凤社区 | 供销社家属楼小区 | 166 | 25 | 2.634 | 1987 | 私有 | 存在安全隐患、屋顶需要维修、未雨污分流、各类线路老化裸露、路面需修缮、需完善垃圾分类设施、违章建筑严重、有安装电梯需求 | 415
8 | 桃江县 | 桃花江社区 | 烟草公司家属楼小区 | 121 | 9 | 0.9702 | 1983 | 私有 | 屋顶需要维修、未雨污分流、各类线路老化裸露、路面需修缮、需完善垃圾分类设施、有安装电梯需求 | 390
9 | 桃江县 | 凤凰山社区 | 米厂内一、二、三院 | 328 | 18 | 4 | 1980 | 私有 | 存在安全隐患、屋顶需要维修、水压不够、未雨污分流、各类线路老化裸露、路面需修缮、需接入燃气、需完善垃圾分类设施、需完善照明设施、有安装电梯需求 | 920
安化县小计 |  |  |  | 8346 | 431 | 77.18 |  |  |  | 17402.7
1 | 益阳市安化县 | 东坪镇城西社区 | 闵家湾老旧小区 | 1724 | 62 | 13.47 | 1998 | 房改房 | 雨污管网改造、弱电管网预埋、道路改造、新建燃气管网、充电装置、绿化亮化、家居智能设备安装、加装电梯及其他涉及房屋公共安全部分的改造 | 3803.7
2 | 益阳市安化县 | 东坪镇建设社区 | 迎宾路老旧小区 | 334 | 19 | 3.53 | 1996 | 房改房 | 雨污管网改造、弱电管网预埋、道路改造、新建燃气管网、充电装置、绿化亮化、家居智能设备安装、加装电梯及其他涉及房屋公共安全部分的改造 | 701
3 | 益阳市安化县 | 东坪镇建设社区 | 新开路老旧小区 | 303 | 12 | 3.37 | 1998 | 房改房 | 雨污管网改造、弱电管网预埋、道路改造、新建燃气管网、充电装置、绿化亮化、家居智能设备安装、加装电梯及其他涉及房屋公共安全部分的改造 | 641
4 | 益阳市安化县 | 东坪镇建设社区 | 望江路老旧小区 | 662 | 32 | 6.21 | 1999 | 房改房 | 雨污管网改造、弱电管网预埋、道路改造、新建燃气管网、充电装置、绿化亮化、家居智能设备安装、加装电梯及其他涉及房屋公共安全部分的改造 | 1201
5 | 益阳市安化县 | 东坪镇建设社区 | 刘家巷老旧小区 | 347 | 27 | 3.8 | 1997 | 房改房 | 雨污管网改造、弱电管网预埋、道路改造、新建燃气管网、充电装置、绿化亮化、家居智能设备安装、加装电梯及其他涉及房屋公共安全部分的改造 | 729
6 | 益阳市安化县 | 东坪镇建设社区 | 柏杨路老旧小区 | 412 | 33 | 4.13 | 1998 | 房改房 | 雨污管网改造、弱电管网预埋、道路改造、新建燃气管网、充电装置、绿化亮化、家居智能设备安装、加装电梯及其他涉及房屋公共安全部分的改造 | 765
7 | 益阳市安化县 | 东坪镇建设社区 | 东风巷老旧小区 | 123 | 8 | 1.18 | 1998 | 房改房 | 雨污管网改造、弱电管网预埋、道路改造、新建燃气管网、充电装置、绿化亮化、家居智能设备安装、加装电梯及其他涉及房屋公共安全部分的改造 | 262
8 | 益阳市安化县 | 东坪镇建设社区 | 沿河巷老旧小区 | 471 | 29 | 4.97 | 1997 | 房改房 | 雨污管网改造、弱电管网预埋、道路改造、新建燃气管网、充电装置、绿化亮化、家居智能设备安装、加装电梯及其他涉及房屋公共安全部分的改造 | 1036
9 | 益阳市安化县 | 东坪镇黄合社区 | 湘林老旧小区 | 753 | 31 | 6.8 | 1996 | 房改房 | 雨污管网改造、弱电管网预埋、道路改造、新建燃气管网、充电装置、绿化亮化、家居智能设备安装、加装电梯及其他涉及房屋公共安全部分的改造 | 1656
10 | 益阳市安化县 | 东坪镇黄合社区 | 迎春路老旧小区 | 275 | 25 | 2.24 | 1998 | 房改房 | 雨污管网改造、弱电管网预埋、道路改造、新建燃气管网、充电装置、绿化亮化、家居智能设备安装、加装电梯及其他涉及房屋公共安全部分的改造 | 608
11 | 益阳市安化县 | 东坪镇黄合社区 | 朝晖巷老旧小区 | 711 | 38 | 7.03 | 1996 | 房改房 | 雨污管网改造、弱电管网预埋、道路改造、新建燃气管网、充电装置、绿化亮化、家居智能设备安装、加装电梯及其他涉及房屋公共安全部分的改造 | 1457
12 | 益阳市安化县 | 东坪镇黄合社区 | 十八巷老旧小区 | 469 | 26 | 3.43 | 1997 | 房改房 | 雨污管网改造、弱电管网预埋、道路改造、新建燃气管网、充电装置、绿化亮化、家居智能设备安装、加装电梯及其他涉及房屋公共安全部分的改造 | 1012
13 | 益阳市安化县 | 东坪镇建设社区 | 鄂辉巷老旧小区 | 390 | 17 | 2.96 | 1998 | 房改房 | 雨污管网改造、弱电管网预埋、道路改造、新建燃气管网、充电装置、绿化亮化、家居智能设备安装、加装电梯及其他涉及房屋公共安全部分的改造 | 819
14 | 益阳市安化县 | 东坪镇建设社区 | 梅山路老旧小区 | 449 | 22 | 4.49 | 1998 | 房改房 | 雨污管网改造、弱电管网预埋、道路改造、新建燃气管网、充电装置、绿化亮化、家居智能设备安装、加装电梯及其他涉及房屋公共安全部分的改造 | 801
15 | 益阳市安化县 | 东坪镇黄合社区 | 黄花园巷老旧小区 | 185 | 12 | 1.95 | 1998 | 房改房 | 雨污管网改造、弱电管网预埋、道路改造、新建燃气管网、充电装置、绿化亮化、家居智能设备安装、加装电梯及其他涉及房屋公共安全部分的改造 | 353
16 | 益阳市安化县 | 东坪镇吴合社区 | 萸江路老旧小区 | 602 | 32 | 6.37 | 1999 | 房改房 | 雨污管网改造、弱电管网预埋、道路改造、新建燃气管网、充电装置、绿化亮化、家居智能设备安装、加装电梯及其他涉及房屋公共安全部分的改造 | 1269
17 | 益阳市安化县 | 东坪镇吴合社区 | 吴家湾老旧小区 | 136 | 6 | 1.25 | 1998 | 房改房 | 雨污管网改造、弱电管网预埋、道路改造、新建燃气管网、充电装置、绿化亮化、家居智能设备安装、加装电梯及其他涉及房屋公共安全部分的改造 | 289
南县小计 |  |  |  | 2512 | 165 | 14.6 |  |  |  | 12038
1 | 南县 | 南县花甲社区 | 南县花甲新村德馨巷、西垸巷老旧小区 | 492 | 46 | 2.7 | 1998 | 自建房 | 房屋公共部分；给排水设施；环卫设施；照明设施；电力、通信线路的维护、整理、增设消防栓；绿化、社区文化展示栏、文化墙；道路改造；增设停车场。 | 2214
2 | 南县 | 南县火箭社区 | 南县火箭社区五德巷老旧小区 | 152 | 18 | 0.83 | 1997 | 自建房 | 房屋公共部分；给排水设施；环卫设施；照明设施；电力、通信线路的维护、整理、增设消防栓；绿化、社区文化展示栏、文化墙；道路改造；增设停车场。 | 738
3 | 南县 | 南县东红社区 | 南县原百纺公司家属楼老旧小区 | 172 | 11 | 0.98 | 1984 | 房改房 | 房屋公共部分；给排水设施；环卫设施；照明设施；电力、通信线路的维护、整理、增设消防栓；绿化、社区文化展示栏、文化墙；道路改造；增设停车场。 | 760
4 | 南县 | 南县老正街社区 | 南县原商业局家属楼老旧小区 | 138 | 12 | 0.75 | 1982 | 房改房 | 房屋公共部分；给排水设施；环卫设施；照明设施；电力、通信线路的维护、整理、增设消防栓；绿化、社区文化展示栏、文化墙；道路改造；增设停车场。 | 685
5 | 南县 | 南县火箭社区 | 德昌公园南门片区老旧小区 | 268 | 22 | 1.48 | 1998 | 商品房自建房 | 房屋公共部分；给排水设施；环卫设施；照明设施；电力、通信线路的维护、整理、增设消防栓；绿化、社区文化展示栏、文化墙；道路改造；增设停车场。 | 1315
6 | 南县 | 南县东红社区 | 南县教育新村老旧小区改造项目 | 96 | 8 | 0.95 | 1987 | 房改房 | 房屋公共部分；给排水设施；环卫设施；照明设施；电力、通信线路的维护、整理、增设消防栓；绿化、社区文化展示栏、文化墙；道路改造；增设停车场。 | 360
7 | 南县 | 南县东红社区 | 南县血防医院家属楼老旧小区 | 148 | 6 | 0.86 | 1988 | 房改房 | 房屋公共部分；给排水设施；环卫设施；照明设施；电力、通信线路的维护、整理、增设消防栓；绿化、社区文化展示栏、文化墙；道路改造；增设停车场。 | 740
8 | 南县 | 南县东红社区 | 南县原工业发展局家属楼老旧小区 | 188 | 8 | 0.84 | 1984 | 房改房 | 房屋公共部分；给排水设施；环卫设施；照明设施；电力、通信线路的维护、整理、增设消防栓；绿化、社区文化展示栏、文化墙；道路改造；增设停车场。 | 936
9 | 南县 | 南县赤松亭社区 | 南县泰和新苑老旧小区改造项目 | 148 | 7 | 1.56 | 1989 | 房改房 | 房屋公共部分；给排水设施；环卫设施；照明设施；电力、通信线路的维护、整理、增设消防栓；绿化、社区文化展示栏、文化墙；道路改造；增设停车场。 | 735
10 | 南县 | 南县老正街社区 | 南县原生资公司、饮食公司家属楼老旧小区 | 198 | 9 | 1.2 | 1985 | 房改房 | 房屋公共部分；给排水设施；环卫设施；照明设施；电力、通信线路的维护、整理、增设消防栓；绿化、社区文化展示栏、文化墙；道路改造；增设停车场。 | 995
11 | 南县 | 南县老正街社区 | 南县年丰老旧小区改造项目 | 512 | 18 | 2.45 | 1987 | 房改房 | 房屋公共部分；给排水设施；环卫设施；照明设施；电力、通信线路的维护、整理、增设消防栓；绿化、社区文化展示栏、文化墙；道路改造；增设停车场。 | 2560
沅江市小计 |  |  |  | 1351 | 82 | 10.6 |  |  |  | 5460
1 | 沅江市 | 琼湖街道办事处书院社区跑马岭路 | 书院社区改制企业老旧小区 | 564 | 21 | 4.5 | 1980 | 房改公房 | 进出道路、供水、供电、供气、绿化、照明；进出房屋公共区域修缮、加装电梯，污水和垃圾处理等基础设施改造提升等 | 1395
2 | 沅江市 | 琼湖街道办事处庆云山社区庆云山路 | 检察院片区老旧小区 | 346 | 17 | 2.8 | 1981-1998 | 房改公房 | 进出道路、供水、供电、供气、绿化、照明；进出房屋公共区域修缮、加装电梯，污水和垃圾处理等基础设施改造提升等，部分加装电梯。 | 1185
3 | 沅江市 | 琼湖街道办事处新和社区新源路 | 新和社区部门单位老旧小区 | 441 | 44 | 3.3 | 1994 | 房改公房 | 进出道路、供排水、供电、绿化、照明、改造进出公共区域修缮，污水和垃圾处理等基础设施改造提升等，部分加装电梯。 | 2880
住房和城乡建设部门印章 |  |  |  |  | 发展改革部门印章 |  |  |  | 财政部门印章