## Sheet1
附件
2025年第一批房屋市政工程重大事故隐患挂牌督办事项清单
序号 | 地区 | 项目名称 | 施工单位 | 排查发现 隐患时间 | 重大事故隐患情况 | 判定依据 | 整改时限 | 责任单位
1 | 资阳区 | 湖南益阳长春经济开发区标准厂房建设项目（四期）二标段 | 湖南益阳工程有限公司 | 4月9日（省厅第一季度检查） | 1.落地式脚手架与主体之间贯通无防护。 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第九条第（四）款 | 5月下旬前 | 资阳区住房和城乡建设局
2 | 安化县 | 安化县鹊坪渡改桥工程 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 4月10日（省厅第一季度检查） | 1.靠近北侧河岸边停放冲击钻（重约8吨）。 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第十五条第（一）款 | 5月下旬前 | 安化县住房和城乡建设局
3 | 桃江县 | 青春里麒麟汇项目 | 湖南省环宇建设有限公司 | 4月7日（市局第一季度检查） | 1.未编制吊篮专项施工方案。 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第四条第（四）款 | 5月下旬前 | 桃江县住房和城乡建设局