## Sheet1
附件
2025年第二批房屋市政工程重大事故隐患挂牌督办事项清单
序号 | 地区 | 项目名称 | 施工单位 | 排查发现 隐患时间 | 重大事故隐患情况 | 判定依据 | 整改时限 | 责任单位
1 | 南县 | 南县城乡供水一体化二期-乡镇配水管网建设工程 | 湖南省第六工程有限公司 | 7月2日（市局第二季度检查） | 专职安全员配备不足。 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第四条第（二）款 | 8月上旬前 | 南县住房和城乡建设局
2 | 安化县 | 江南工业园标准化厂房及配套建设项目 | 湖南锦湃建筑工程有限公司 | 7月7日（市局第二季度检查） | 焊工证及高处作业证不是建设行政主管部门颁发 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第四条第（三）款 | 8月上旬前 | 安化县住房和城乡建设局
3 | 大通湖区 | 大通湖区产城融合体项目一期 | 浩天建工集团有限公司 | 7月2日（市局第二季度检查） | 塔式起重机未办理使用登记 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第八条第（一）款 | 8月上旬前 | 大通湖区住房和城乡建设局