附件1

益阳市社会团体分支（代表）机构

专项整治行动实施方案

为进一步加强社会团体分支（代表）机构规范管理，维护社会团体分支（代表）机构良好发展秩序，推动其在经济社会发展中积极发挥正能量，根据民政部《开展社会团体分支（代表）机构专项整治行动的通知》(民函〔2022〕18号)、湖南省民政厅《关于开展社会团体分支（代表）机构专项整治行动的通知》文件精神，制定如下实施方案。

一、总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，通过社会团体分支（代表）机构专项整治行动开展，清除一批名存实亡的分支（代表）机构，整改一批不规范的分支（代表）机构，激活一批效能不高的分支（代表）机构，着力防范化解社会团体分支（代表）机构风险隐患，促进社会团体高质量发展，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的社会环境。

二、整治内容

社会团体设立的分支机构（包括专项基金管理委员会）、代表机构，符合下列情形之一的，纳入本次专项整治范围：

（一）已完成社会团体授权任务和宗旨使命的；

（二）超出社会团体章程规定宗旨和业务范围的；

（三）另行制定章程的；

（四）名称或业务范围有相同相似的；

（五）未按照规定程序设立的；

（六）以“中心”、“联盟”、“研究会”、“促进会”、“研究院”等各类法人组织名称命名的；

（七）名称中使用“中国”、“中华”、“全国”、“国家”等字样的；

（八）除代表机构外，名称带有地域性特征的；

（九）分支（代表）机构下再设立分支（代表）机构的，或者以学组、工作组、志愿服务队等名义变相设立分支（代表）机构的，

（十）内部管理混乱影响正常运转的；

（十一）拒不服从社会团体领导和管理的；

（十二）连续两年及以上未开展活动的；

（十三）与非法社会组织存在勾连的；

（十四）未经社会团体授权或者批准，擅自发展会员、收取会费、接受捐赠、以社会团体名义开展活动的；

（十五）财务收支未纳入社会团体统一账户管理的；

（十六）开设独立银行账户的；

（十七）单独制定会费标准的；

（十八）通过收取管理费、赞助费等方式将分支（代表）机构委托其他组织运营的；

（十九）存在违规收费或违规开展评比达标表彰活动等情形的；

（二十）未在年度检查中报告分支（代表）机构设立情况的；

（二十一）分支（代表）机构被撤销后，仍以分支（代表）机构或者社会团体名义开展活动的；

（二十二）违反其他管理规定的。

三、实施步骤

专项整治行动从2022年4月上旬开始，到8月下旬结束，共分四个阶段进行。

（一）摸底排查阶段。（4月15日-4月30日）。向在市本级登记的社会团体下发益阳市民政局《关于开展社会团体分支（代表）机构设置情况摸底的通知》，要求市本级各社会团体按照上级文件精神开展摸底排查，4月30日前向市民政局报送《2022年益阳市社会团体分支（代表）机构设置情况摸底表》。

（二）自查自纠阶段。（5月1日-5月31日）。市本级各社会团体对照本《实施方案》所列举的分支（代表）机构设置中可能存在的22种违法违规情形，认真开展自查自纠。对自查自纠中发现的分支（代表）机构存在上述第1、8、9、10、11、12、13项情形以及其他违法违规问题情节较为严重的，各社会团体对相关分支（代表）机构要立即予以终止；对存在其他违法违规问题但情节较为轻微的，要自行进行全面整改，及时纠正违规行为，消除风险隐患。相关终止和整改情况要及时提交本社会团体理事会（常务理事会）审议，并主动向社会公开，自觉接受会员和社会监督。各业务主管单位要切实履行管理职责，对所主管的市本级社会团体自查自纠情况进行认真审查，指导督促各社会团体进一步完善整改举措，抓好整改落实，并对整改完成情况逐一确认。市本级有关社会团体要于5月31日前向市民政局、业务主管单位报告本社会团体分支（代表）机构违规问题的整治情况(填报《2022年益阳市社会团体分支（代表）机构违规问题整治情况表》）。

（三）监督检查阶段。（6月1日-7月31日）。市民政局社会组织执法监察支队结合市本级社会团体分支（代表）机构设置的摸底情况和自查自纠情况，对发现的存在问题较多的社会团体进行上门抽查检查。对于抽查检查中发现存在弄虚作假、瞒报漏报、拒绝整改或整改不到位、不服从业务主管单位指导监管等情形的，将综合运用行政处罚、信用惩戒、公开曝光、年检降档、评估降级等措施进行处理。

（四）长效治理阶段（7月31日-8月31日）。及时总结有益经验做法，研究建立长效治理和监管机制。积极引导各社会团体以专项整治行动为契机，进一步建立健全分支（代表）机构管理制度，加强内部监督，强化政治引领，确保各分支（代表）机构规范运行、有序发展。

四、保障措施

（一）提高政治站位。登记管理机关、业务主管单位和各社会团体要高度重视分支（代表）机构专项整治行动，将其作为深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的具体体现，作为营造党的二十大胜利召开良好社会环境的重要举措，进一步提高政治站位，切实以高度责任感和强烈紧迫感扎实推动专项整治行动深入开展。

（二）加强组织领导。登记管理机关要把专项整治行动作为今年的一项重要政治任务，列入重要议事日程，加强与业务主管单位的协调联动，明确责任分工，精心组织实施。各社会团体主要负责同志要向会员及时传达民政部门关于分支（代表）机构专项整治行动的文件精神，组织召开理事(常务理事)会议认真研究部署，开展全面自查，依法依规抓好整改，及时向登记管理机关、业务主管单位报告工作进展情况，确保专项整治行动按步推进、按期完成、取得实效。

（三）加大查处力度。进一步畅通投诉举报渠道。在市民政局官网、“益阳市社会组织动态”微信公众号公布投诉举报方式，鼓励群众和会员积极举报社会团体分支（代表）机构违规问题线索。进一步加大日常检查、行政约谈、抽查审计、督促指导力度，对发现的社会团体分支（代表）机构违规问题，依法依规进行处理。

（四）营造良好环境。充分利用报刊、政府网站、微信公众号、微信工作群等多种渠道和平台，加大专项整治行动新闻宣传和政策宣讲力度，及时曝光自查自纠工作开展不力、继续顶风违规设立分支（代表）机构以及分支（代表）机构违法违规开展活动的负面典型，营造专项整治行动开展的良好环境。