绩 效 评 价 报 告 书

益中会师[2021]绩评字第02号

委 托 单 位：益阳市财政局

绩效评价机构：益阳中天会计师事务所有限责任公司

益中会师[2021]绩评字第02号

2020年度旅游产业引导资金绩效评价报告

为了加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、 《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（益财绩〔2014〕126号）、和《益阳市财政局关于做好2021年市级财政重点绩效评价工作的通知》（益财绩〔2021〕150号）等文件精神，受市财政局委托，我公司成立绩效评价工作组，于2021年9月6日至2021年10月29日对2020年度旅游产业引导资金开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

市文化旅游广电体育局（以下简称市文旅广体局）是市人民政府工作部门，主要负责贯彻执行党和政府有关文化、文物、旅游、广电和体育的法律法规和方针政策，统筹规划全市文化、文物、旅游、广电和体育领域事业发展，拟定发展规划并组织实施，推进全市文化、文物、旅游、广电和体育公共服务体系建设，实施文化惠民工程等。局机关现有人员编制46人，实有人数46人，内设办公室、文艺科等21个科室，下设市文化旅游产业发展服务中心等13个单位。

（二）项目基本情况

为了创建国家旅游休闲示范城市，推进区县（市）“国家全域旅游示范区”、旅游名镇和旅游特色村建设，加快我市旅游产业发展，市人民政府决定设立旅游产业引导资金（以下简称项目资金），主要用于旅游项目建设、宣传促销和新业态项目开发等。

二、项目资金管理及使用情况

2020年旅游产业引导资金共拨付323.63万元，已使用323.63万元，支出明细如下：2019年旅游地接奖励116.60万元(详见附表二）；品牌创建奖励15万元；少数民族乡村旅游建设项目10万元；2019年旅游创建工作奖励98万元（详见附表三）；“新益阳新青年”益阳青年行文旅融合综合实践活动10万元；2020年中国红色旅游博览会13.03万元；中国旅游日“湖南人游湖南”百万自驾游进益阳活动10万元；旅游扶贫项目35万元；旅游专业人才经费16万元。

三、项目组织实施情况

（一）发展旅游产业，健全相关制度。市文旅广体局进一步完善制定了《益阳市文化旅游广电体育局机关制度》，修订和完善了《益阳市文化旅游广电体育局财务管理制度》等一系列内部控制制度和《益阳市旅游产业发展专项资金管理使用办法》（益财教〔2019〕223号）、《益阳市旅游促销奖励办法》（益文旅广体发〔2020〕44号）。

（二）开展项目申报，实施项目评审。市文旅广体局是旅游专项资金的项目管理部门，负责项目的申报、送审、审核、实施及验收。市文旅广体局确定年度旅游产业工作要点，编制年度旅游产业专项资金重点项目计划。按照财政预算公开的要求，向社会全面公开旅游产业专项资金的管理制度、申报流程、评审结果、分配结果、绩效评价全过程。根据年度旅游产业专项资金使用计划，提前十个工作日公开发布项目申报指南，对上报的项目进行初审，初审合格的项目，由市文旅广体局会同市财政局组织专家进行评审。根据市委、市政府年度工作重点、年度资金预算，结合专家评审意见、考察情况等，研究确定拟立项目和资金分配方案，并按要求进行公示。

（三）上报审批项目，下达项目资金。市财政局是旅游专项资金的监管部门，负责资金的审核和拨付。经报市委、市政府确定的项目，按照财政预算管理的相关要求加强资金管理。专项资金按照国库集中支付制度的相关规定拨付。

四、绩效评价工作情况。

（一）绩效评价目的。通过对2020年度旅游产业引导资金开展绩效评价，全面了解和分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，督促项目单位进一步完善资金分配与管理制度，增强支出责任，规范项目实施程序，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程。根据相关政策规定要求，我所按下列步骤开展绩效评价：

1.前期工作。我所抽调专人成立了绩效评价工作组，独立开展绩效评价，主动联系市财政局相关资金管理科室及市直主管部门，查阅、了解并收集资金及政策相关资料和部门绩效自评报告。制定科学合理的绩效评价工作方案，明确工作职责，制定现场评价方案，联系相关部门和单位，确定实施时间。

2.实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织项目单位、财政部门、企业代表等召开座谈会，听取该项目有关情况介绍。（2）收集核查资料。收集该项目资金相关政策文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，资金分配、使用是否合理，拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）实地察看。绩效评价小组抽查了市文化旅游广电体育局、平安旅行社、亲和力旅行社等单位进行了实地察看，调查走访。

3.形成报告。完成《现场评价工作底稿》，得出评价结论，形成绩效评价报告。

五、绩效评价结果和主要成效。

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得80分，被评为“良好”等级（详见附件：2020年度旅游产业引导资金绩效评价指标评分表）。主要绩效表现在以下几个方面：

- 旅游专项资金拉动旅游产业作用明显

- 2019年以来，桃江县通过省级全域旅游示范区验收；资阳区长春镇紫薇村、桃江县大栗港镇刘家村入选全国乡村旅游重点村名录，赫山区沧水铺镇碧云峰村、沅江市新湾镇新湾村、桃江县沾溪镇洋泉湾村、安化县南金乡九龙池村入选省级乡村旅游重点村名录；安化县江南镇黄石村获评2020年全省文化和旅游扶贫示范村；新增四星级乡村旅游点1处，三星级乡村旅游点7处。今年初，云台山景区成功通过4A级评定，我市4A景区达到4个，全域旅游基础更加扎实，使基础创建工作进一步深化。推进了美丽乡村建设，巩固了全域旅游示范区创建成果，打造了一批观光旅游、休闲度假、民俗体验、康体养生等旅游产品和高端精品文旅线路，构建了内涵丰富的乡村旅游产品体系。

- 在实践中找到文化和旅游融合发展的有效路径

1.开展文旅融合综合实践活动，促进旅游产业发展

2020年“新益阳·新青年”益阳青年行文旅融合综合实践活动，首站在南县正式启动。通过活动开展，为全市优秀青年人搭建学习、交流、展示、成长的平台，凝聚、挖掘、培养、选拔一批优秀青年人才，引导更多青年人才了解、热爱、宣传、建设益阳。2020年中国旅游日湖南人游湖南百万自驾游进益阳活动启动，此次活动推动文旅企业战胜疫情复工复产、助推文旅市场迅速回暖复苏，旨在以“自驾”为契机，整合旅游资源，以点串线，丰富旅游业态，通过制定的自驾旅游线路展示益阳，推动益阳旅游产业发展。

2.红色资源进一步拓展，打造旅游新路线

2020年中国红色旅游博览会展览在湖南国际会展中心开启，益阳市山乡巨变第一村等8处重点红色旅游景点亮相本次展会，首次成规模集中向全国人民展现益阳红色旅游风采和发展成果。精心打造“韶山-益阳红色旅游”国际旅游精品线路和“红色记忆之旅”益阳特色主题旅游线路，参与绘制推广“益阳市红色记忆地图”，引导广大党员群众到红色教育基地打卡、参观。“红色旅游”已经成为文旅市场全面复苏、深度融合发展的重要引擎。

- （三）支持旅游扶贫项目及少数民族乡村旅游建设项目振兴乡村，提升乡村旅游品质

- 1.市文旅广体局重点驻桃江县松木塘村和安化县东坪镇槎溪村开展精准扶贫工作，结合当地丰富的旅游资源开展旅游产业扶贫。桃江县松木塘村山林面积占总面积的87.98%，竹林遍布，旅游资源丰富，通过旅游扶贫项目新建了旅游厕所、通景公路会车点、通景桥梁、全村道路亮化等；安化县东坪镇槎溪村村委成立了农业生态公司，完成了180亩果园基地的建设，以果园基地为平台，规划体验式旅游项目。通过旅游扶贫项目预计完成1000名果树认养会员的登记工作，完成果园的道路、仓储等配套设施建设，发展周边农户民宿，带动当地村民脱贫致富，提升当地旅游收入。

- 支持少数民族资阳区新桥河镇蓼东回民村和桃江县鲊埠回族乡军功嘴村乡村旅游发展。乡村自然的风光、恬静的原野、绿色的饮食，对喧嚣环境中的城里人充满吸引力，民族民间文艺丰富多彩，民族风情，传统工艺别具一格，依托少数民族特色，抓住文旅融合的契机，组织有特色的民俗文化产品，以特色非遗类美食为载体，高质量推动+旅游融合发展，经济效益和社会效益显著。

- 存在的主要问题

- 申报资料不完善

- 在进行专项资金申报时并没有进行具体的规划和论证，只根据大致的估算和预测，显得申报内容太过于简单，部分项目的申报资料不规范，没有统一的申报模板。专项资金预算前期的工作基础薄弱，难免造成后期工作无法得到稳定。如：在旅游创建奖励的申报资料中，部分企业申报材料仅为项目宣传册，没有按照申报要写填写申报材料，在查看安化万福山旅游开发有限公司申报湖南省四星级乡村旅游去的申报材料时发现，内容简单且部分没有加盖公章，不符合申报程序。

- 资金分配使用无序

- 《专项资金管理办法》中无资金分配程序的内容，申报专项资金预算时，没有一个整体资金分配计划，项目实施过程中，资金使用无序，无统管科室集中管理，使用范围广，资金管理办法中对于具体项目的实施没有明确的细则规范。

- （三）资金预算指标混用

- 1.现场评价发现预算指标存在混用的情况

- 专项资金在实际使用时，没有做到专款专用，而是与其他资金一起混用。如：将2019年度分成体育彩票公益金指标用于支付扶贫项目槎溪村扶贫资金，将2019年全市发展开放型经济工作先进单位指标用于支付扶贫项目松木塘村帮扶资金。

- 2.专项资金奖励未严格按照制度执行

- 根据《益阳市旅游产业发展专项资金管理使用办法》文件中关于全域旅游创建奖的奖励标准的规定：“当年被评为国家级、省级旅游“+”示范点或国家级、省级旅游购物示范点的，一次性分别给予10万元-5万元的奖励；当年被评为五星级、四星级乡村旅游示范区（点）的，一次性给予5万元-3万元的奖励。”2020年实际发放的全域旅游创建奖中，既奖励了2019年被评定的项目或企业，又奖励了2020年年被评定的项目或企业，不符合该奖项标准中提到的“当年被评为”。

- （四）旅游专业人才聘用经费开支不合理

- 《专项资金管理使用办法》规定，该专项资金可用于旅游专业人才经费方面的支出，但未明确具体支出内容、标准及聘用人员工作内容，对“旅游专业人才”没有做出解释说明。现市文旅广体局安排经费16万元，通过劳动派遣方式聘用旅游专业人才7名，其中，4人为讲解员岗位，2人为文职岗位，1人为文秘岗位，无法确定该项资金的使用是否达到了聘请旅游专业人士的效果。

七、建议

（一）规范申报审核流程，加强项目源头管理

所有项目都应当按照申报文件的要求执行申报审批流程，严格筛选符合文件要求的项目申报单位，项目的申报资料应齐全并填写完整，不符合规定的项目不得进入审批流程。

- 提高预算编制的前瞻性，确保预算编细编实编准

- 建议项目单位编制预算时，根据资金实际需求，安排项目预算；根据设定的绩效目标以及执行进度，核定项目预算。本年编制的项目预算应与上年预算执行绩效挂钩，进一步完善专项资金绩效评价相关指标体系、制度、方法，确保从下至上绩效管理的相关数据、信息采集畅通及时。严格执行预算制度和财政制度，坚持专项资金专款专用，单独核算，将各专项资金支出控制在预算范围内。

（三）完善资金管理办法，规范专项资金管理

按照全面实施预算绩效管理有关规定，制定本单位预算绩效管理规章制度，并严格组织落实。加强对项目申报企业的培训，规范企业财务管理，督促企业按计划使用资金，专款专用，对项目支出专门设置明细账进行核算。明确规定专项资金支出范围，对于非项目直接相关支出应控制其比例或者不允许开支。完善资金分配程序，使得资金分配及使用有序有效。

（四）改革旅游资金分配方式，提高旅游资金使用效益

建议项目单位加强前期规划调研工作，明确资金重点建设项目扶持方向，对项目资金分配、子项目构成等内容进行统筹安排，通过优化资金分配，提高资金使用效率，发挥财政资金的导向作用。

益阳中天会计师事务所            中国注册会计师：

有限公司                中国注册会计师：

地址：湖南  益阳                2020年11月11日