| 中共益阳市委审计委员会办公室 | 文件 |
| --- | --- |
| 益 阳 市 审 计 局 |  |

益委审办发〔2020〕5号

益阳市审计局关于下达2020年度6-8月份

审计项目计划及分工的通知

各区县（市）审计局（分局）、机关各科（室）：

根据上级审计机关的统一部署和市委、市政府的工作要求，经局党组会议研究决定，并报中共益阳市委审计委员会批准，现将2020年6-8月份审计项目计划通知如下。请相关单位、部门严格按照《益阳市审计局2020年度6-8月份审计项目管理表》（见附件）的要求，认真组织实施。

一、上级审计机关统一安排的审计项目

1. 二季度中央重大政策措施落实情况跟踪审计（安化县、沅江市）

2. 促进财政资金提质增效、促进优化营商环境、促进就业优先“三促进”专项审计（安化县、沅江市），结合政策跟踪审计统筹实施。

3. 脱贫攻坚审计调查（安化县、沅江市），结合政策跟踪审计统筹实施。

4. 2020年易地扶贫搬迁工程项目跟踪审计，组织8个区县（市）审计局（分局）具体实施，对资阳区上半年易地扶贫搬迁工程项目实施审计抽查。

5. 国外贷援款项目审计，按省审计厅统一要求对桃江县农业可持续发展项目实施。

6. 跨市交叉实施县市区党政主要领导干部经济责任审计。

7. 跨市交叉实施县市区党政主要领导干部自然资源资产离任（任中）审计。

8. 跨市交叉实施省财政直管县市2019年度财政决算审计。

9. 跨市交叉实施县市区2019年政府债务和隐性债务审计。

10. 跨市交叉实施县市区扶贫和乡村振兴审计。

县市区的五个审计项目按照省审计厅的统一部署，统筹推进，交叉实施，具体实施审计的县市区由省委审计委员会办公室确定。

二、领导干部经济责任审计

益阳医专附属医院党总支书记、原院长周向荣任期经济责任审计

三、事业单位财务收支审计

1. 益阳市第一中学2017-2019年财务收支审计

2. 益阳市人民医院2017-2019年财务收支审计

四、政府投资审计

1. 桃花仑西路746号棚户区改造跟踪审计

2. 益阳三里桥棚户区改造二期工程决算审计

3. 益阳市公安局“两所合一”一期项目决算审计

4. 市残疾人康复中心建设项目决算审计

五、专项审计或专项审计调查

1. 医疗保险基金专项审计，根据市人民政府第50次常务会议要求，由市审计局统一部署，组织区县（市）审计机关交叉实施，重点关注医保基金的市级统筹推进情况和医保基金的筹集、管理、政策落实情况。

2. 益阳市城市建设投资开发有限责任公司资产负债损益专项审计，根据2020年4月9日市融资平台转型联席会议精神，主要对公司转型中的资产、债务数据确定基准日（2018年12月31日）至2020年4月28日挂牌之前，资产、债务数据的变动情况进行审计，确保账目清晰。

3. 益阳大道东片区棚户区改造项目（市城建投投资资金）专项审计调查。

附件: 益阳市审计局2020年度6-8月份审计项目管理表

中共益阳市委审计委员会办公室       益阳市审计局

2020年5月6日

益阳市审计局2020年度6-8月份审计项目管理表

| 审计项目名称 | 审计项目人员组成 |  | 外勤工作量参考值（天） | 适用何种审计程序 | 审计实施方案审议方式 | 审计报告审议方式 | 现场审计完成时间 | 审计结果报告 | 审计结果公开方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 局领导 | 业务部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安化县二季度中央重大政策措施落实情况跟踪审计 | 易金术 | 企业科 | 80 | A | B | A | 6.30 | - | A |
| 沅江市二季度中央重大政策措施落实情况跟踪审计 | 李立贤 | 社保科 | 80 | A | B | A | 6.30 | - | A |
| 资阳区2020年易地扶贫搬迁工程项目跟踪审计 | 刘俊科 | 投资科 | 60 | A | B | A | 6.30 | - | A |
| 桃江县农业可持续发展项目审计 | 吴常青 | 农业科 | 40 | B | B | B | 6.30 | - | 省审计 厅公开 |
| 跨市交叉实施县市区党政主要领导干部经济责任审计 | 陶德保 李良平 杨 茜 | 经责科 自然资源科 行审科 | 按实 计算 | 按省厅方案统一组织实施 |  |  |  |  |  |
| 跨市交叉实施县市区党政主要领导干部自然资源资产离任（任中）审计 |  |  | 按实 计算 | 按省厅方案统一组织实施 |  |  |  |  |  |
| 跨市交叉实施省财政直管县市2019年度财政决算审计 |  |  | 按实 计算 | 按省厅方案统一组织实施 |  |  |  |  |  |
| 跨市交叉实施县市区2019年政府债务和隐性债务审计 |  |  | 按实 计算 | 按省厅方案统一组织实施 |  |  |  |  |  |
| 跨市交叉实施县市区扶贫和乡村振兴审计 |  |  | 按实 计算 | 按省厅方案统一组织实施 |  |  |  |  |  |

| 审计项目名称 | 审计项目人员组成 |  | 外勤工作量参考值(天) | 适用何种审计程序 | 审计实施方案审议方式 | 审计报告审议方式 | 现场审计完成时间 | 审计结果报告 | 审计结果公开方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 局领导 | 业务部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 益阳医专附属医院党总支书记、原院长周向荣任期经济责任审计 | 吴常青 | 农业科 | 100 | A | B | A | 8.30 | √ | - |
| 益阳市第一中学2017-2019年财务收支审计 | 李立贤 | 社保科 | 90 | A | B | A | 8.30 | - | A |
| 益阳市人民医院2017-2019年财务收支审计 | 吴常青 | 财政科 | 100 | A | B | A | 8.30 | - | A |
| 益阳市城市建设投资开发有限责任公司资产负债损益专项审计 | 易金术 | 企业科 | 100 | A | B | A | 8.30 | - | A |
| 益阳大道东片区棚户区改造项目（市城建投投资资金）专项审计调查 | 刘俊科 | 投资科 | 90 | A | B | A | 8.30 | - | A |
| 市本级医疗保险基金专项审计 | 吴常青 | 财政科 | 120 | A | B | A | 8.30 | - | A |
| 赫山区医疗保险基金专项审计 | 杨 茜 | 沅江市审计局 | 90 | A | B | A | 8.15 | - | A |
| 资阳区医疗保险基金专项审计 | 易金术 | 桃江县审计局 | 90 | A | B | A | 8.15 | - | A |
| 沅江市医疗保险基金专项审计 | 谭超美 | 资阳区审计局 | 90 | A | B | A | 8.15 | - | A |
| 桃江县医疗保险基金专项审计 | 刘俊科 | 安化县审计局 | 90 | A | B | A | 8.15 | - | A |
| 安化县医疗保险基金专项审计 | 吴常青 | 南县审计局 | 90 | A | B | A | 8.15 | - | A |

| 审计项目名称 | 审计项目人员组成 |  | 外勤工作量参考值(天) | 适用何种审计程序 | 审计实施方案审议方式 | 审计报告审议方式 | 现场审计完成时间 | 审计结果报告 | 审计结果公开方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 局领导 | 业务部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 南县医疗保险基金专项审计 | 刘俊科 | 赫山区审计局 | 90 | A | B | A | 8.15 | - | A |
| 大通湖区医疗保险基金专项审计 | 李立贤 | 大通湖审计局 | 90 | A | B | A | 8.15 | - | A |
| 桃花仑西路746号棚户区改造跟踪审计 | 刘俊科 | 投资科 | 100 | A | B | B | 12.30 | - | A |
| 三里桥棚户区改造二期工程决算审计 | 刘俊科 | 投资科 | 90 | A | B | A | 8.30 | - | A |
| 市公安局“两所合一”一期项目决算审计 | 刘俊科 | 投资科 | 90 | A | B | A | 8.30 | - | A |
| 市残疾人康复中心建设项目决算审计 | 刘俊科 | 投资科 | 90 | A | B | A | 8.30 | - | A |

说明：

1.“审计程序”栏目中，A指适用一般审计程序，B指适用简易审计程序。

2.“审计实施方案”栏目中，A指局审计业务会议审定，B指小型审计业务会议或主管领导审定。

3.“审计报告”栏目中，A指局审计业务会议审定，局长签发；B指小型审计业务会议审定，主管领导签发。

4.“审计结果公开”栏目中，A指在网上发布审计结果公告，B指在党政机关或被审计单位内部公开，C指不公开。