益管发〔2020〕3号

益阳市机关事务管理局关于印发

《益阳市机关事务管理局2020年工作要点》的通  知

机关各科室、局属各单位：

《益阳市机关事务管理局2020年工作要点》已经党组会议审定，现予以印发，请认真遵照执行。

益阳市机关事务管理局

2020年3月13日

益阳市机关事务管理局2020年工作要点

2020年，市机关事务管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以有力保障市委市政府机关及市直党政机关规范高效运行为目标，以不断强化管理和服务职能为支撑，着力提升机关事务管理法治化、标准化、信息化水平，重点抓好“三个平台”“四项管理”“五个机关”建设，不断优化保障方式，完善管理体系，创新服务举措，提升工作效能，为益阳经济社会发展作出扎实努力。

一、高位推动机关事务管理工作

1.坚持政治统领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，强化党的理论武装，落实意识形态工作责任制，树牢“四个意识”，做到“两个维护”，严守政治纪律、政治规矩，确保正确的政治方向。

2.推进法治化建设。深入贯彻《关于推进新时代机关事务工作的指导意见》《湖南省实施〈机关事务管理条例〉办法》等政策法规，推动机关事务管理工作纳入市政府综合考核指标体系，推动机关事务管理理论研究和实践创新。

3.推进标准化建设。调研机关事务管理标准化现状和需求，探索全市标准化建设整体思路。坚持务实管用、急用先行原则，推动建立办公用房、公务用车、公共机构节能等管理细化标准以及机关物业服务标准。

4.推进信息化建设。加快新技术在机关事务管理领域运用，推动“政府大数据平台+机关事务管理”深度融合，建好用好国有资产、办公用房、公务用车等三个信息化管理平台，推进相关信息互联互通、共享共用，努力打造智慧机关事务管理。

二、加强国有资产管理

5.完善国有资产管理工作机制。根据《益阳市市直行政事业单位国有资产使用管理办法》，制定完善各专项配套资产管理制度，完善处置事项工作流程、操作指引和资产处置管理机制，有效推进我市行政事业单位国有资产管理法制化、制度化、规范化进程。

6.提升国有资产信息化管理水平。推进资产管理信息系统建设，提高市直机关国有资产管理平台信息准确性，全面完成新老信息系统数据迁移和业务培训，建立市直资产管理人员联络表与工作群，提升资产管理信息化工作水平。

7.提高国有资产管理质量效益。进一步做好机构改革涉改单位资产管理，开展涉改单位清产核资工作，解决机构改革资产遗留问题。严格处置计划、资产核销审核，遏制随意处置资产行为。

8.完成国有资产信息报告工作。严格按照上级部门资产填报要求布置、审核、汇总国有资产月报、年报数据，及时修正发现的问题，切实提高国有资产统计信息质量。高度重视地方政府向人大常委会报告国有资产管理情况工作，试编2019年度国有资产报告，依法向人大常委会报告我市国有资产管理工作情况。

三、加强办公用房管理

9.健全办公用房管理制度。深入贯彻《湖南省党政机关办公用房管理办法》（湘办发〔2019〕13号），制定《益阳市党政机关办公用房管理实施办法》，完善市直办公用房大中修标准、配置标准、调配程序等配套制度。指导区县（市）健全管理机制，推动长效管理。

10.强化办公用房集中统一管理。高标准落实全国办公用房信息统计报告工作，同时启动市直办公用房权属统一登记摸底工作。全面盘点市直办公用房面积，进一步掌握市直闲置办公用房底数，提高办公用房调配能力与资源使用效率。

11.建好办公用房信息管理平台。构建全市办公用房管理信息化平台，建成运行市直管理信息系统，利用全国办公用房信息统计报告工作全面收集信息化管理基础数据，初步实现市直党政机关办公用房信息化管理。

12.形成办公用房巡检机制。结合中央八项规定精神落实情况督查、各级巡察整改等工作，建立办公用房巡检机制，实施常态化检查。

四、加强公务用车管理

13.深化全市公务用车制度改革。深入贯彻《湖南省党政机关公务用车管理实施办法》（湘办发〔2019〕13号），制定市直机关事业单位公务用车管理实施办法。按照“统一制度规范、分级分类管理”原则，加强市直机关事业单位公车管理，强化公务用车编制核定、车辆调配工作。指导区县（市）加快健全公务用车管理机制。

14.强化公务用车信息化平台管理。完成市直党政机关公务用车（涉密车辆除外）纳入省公务用车管理信息系统工作，完善“一张网”管理信息系统功能。充分发挥公车信息平台的调度监督管理功能，建立市直行政综合执法子平台，逐步将车辆编制及车辆基础信息、车辆调度、车辆购置和更新及处置流程等全部纳入平台管理。会同纪检监察部门研究公务用车使用管理情况监督考核机制，加强监督检查和追踪问责。探索通过社会化专业信息手段提高平台信息化管理水平。

15.完善公务用车服务平台建设。加大公务用车服务平台车辆归集力度，扩大平台车辆规模。规范市直单位公务用车租赁管理，由公务用车服务平台统一调度租用符合条件的社会车辆，建立通过信息化手段统一调度平台车辆以及社会化车辆的管理模式。建立完善平台各项管理制度，切实提高平台服务水平和运营能力。

五、加强公共机构节能管理

16.加强节能宣传培训。依托新兴媒体，采取多种形式，结合“中国水周”“全国节能宣传周”“全国低碳日”等时间节点开展宣传活动，持续增强节能意识。组织参加公共机构节能远程管理培训，开展公共机构能源资源消费数据统计、节能节水示范单位创建等培训，提高节能管理水平。

17.完善公共机构节能配套制度。成立全市公共机构节能工作领导小组，建立联席会议制度；出台《益阳市公共机构节约能源资源工作评价标准》，力争纳入市政府绩效考核内容；切实完善全市副科级以上单位公共机构名录库建设。

18.突出节能工作重点。严格公共机构节能工作能耗统计数据管理；推动节能改造和节能新产品、新技术推广应用、能源合同管理；开展绿色机房、绿色食堂、绿色出行、节约型机关建设活动；全面推进我市公共机构垃圾分类工作。

19.开展节能示范单位创建。以节能、节水、资源循环利用、可再生能源利用和绿色消费为重点，大力开展节约型公共机构示范单位创建，鼓励、指导全市六家省级示范单位积极创建国家级示范单位，争做全国公共机构能效领跑者。

六、提升保障服务能力和水平

20.强化物业服务考核考评。依据物业合同做好机关大院物业服务工作的日常监管和考评，推进综合治理、绿化美化等工作，助力平安、绿色机关大院建设。

21.加强机关食堂管理。完善机关食堂服务考评办法，提升服务水平。强化食品安全监管，定期对机关食堂购置农产品进行检测，严格执行菜品留样制度，确保食品安全。

22.优化交流楼服务。落实省局关于周转房管理要求，进一步加强交流楼服务，为入住交流楼的市级领导提供精细化、个性化服务，做好生活保障。

23.做好院内基础设施建设和保障工作。重点抓好机关一院基础设施建设，重置垃圾站、办公楼大厅显示屏，建好新能源汽车充电桩，做好院内公共设施的维护维修，确保“快、准、精”。

24.高效有序推进二院棚改。发挥牵头部门作用，推动成立市级棚改领导小组，对外加强与市城建投、自改委等沟通协调，对内压实局棚改工作小组职责，推动二院棚改取得实质性进展。

七、加强自身建设

25.加强机关规范化管理。理顺科室职责，严格落实工作责任制。加强机关规范化、信息化建设，注重做好工作台账记录和信息宣传工作，充分发挥网站、公众号、工作群在推进规范化管理中的作用。重点完善重大项目招投标、重大变更、经费使用、质量管控等责任制度，完善投资控制、合同全过程管理、资产与资料移交、质量确认等工作程序，不断提升项目管理规范化水平。

26.强化财务风险防范。进一步做好“开源节流”工作。全局收费工作归口财务科执行，同步做好近年度财务数据统计，积极主动收缴欠款和申请财政追拨应付未付资金。不断推进财务内审、内控机制建设，重点加强工程项目评审和财务台账建设，财务科每季度向党组会议报告一次财务情况，形成财务风险防范长效机制。

27.加强干部队伍建设。围绕提升干职工学习能力、专业能力、执行能力，开展“干部能力素质提升年”活动，举办全市机关事务系统业务学习专修班。坚持“好干部”标准，完善选人用人制度，做好公务员选调、人事招聘工作，不断优化干部队伍结构，为机关事务改革发展提供坚实人才保障。严格干职工日常管理，健全考核机制，完善文明科室、优秀岗位等各类评先评优措施，树立干事创业鲜明导向。

28.深化基层组织建设。严格规范党内政治生活，认真执行“三会一课”、主题党日、组织生活会、支部书记述职评议等制度，有效发挥党支部战斗堡垒作用。推进党支部“五化”建设，夯实党建工作基础，加强党务干部培训，严格党员日常管理，严把党员发展关口，规范党组织阵地建设，全面增强党组织政治功能。以党建带动工会、共青团、妇委会等群团组织建设，更好地发挥群团组织凝心聚力作用。

29.推进党风廉政建设。压实党风廉政建设主体责任，积极支持驻在纪检组履行监督职能。开展党纪党规学习和警示教育，大力培植机关廉政文化，推进廉政教育常态化长效化。开展“争当廉内助，创文明家庭”主题活动，将廉政氛围向干职工家庭纵向延伸。进一步完善以制度管人、按制度办事的工作机制，认真开展重点岗位、重点项目的廉政风险防控，严格执行中央八项规定，扎实推进“下基层”活动和精准扶贫、创建文明城市（单位）工作，坚决落实为民办实事事项，推动作风建设持续向好，切实维护全局风清气正、清正廉洁的良好局面。

市机关事务管理局2020年重点工作安排表

| 月份 | 重点工作内容 | 责任科室 |
| --- | --- | --- |
| 1月 | 1.2019年度工作考核迎检 2.新冠肺炎疫情防控 | 机关各科室 |
| 2月 | 1.新冠肺炎疫情防控 | 机关各科室 |
|  | 2.制发局全年工作要点、局工作激励制度、局精准扶贫工作要点等 | 办公室 |
|  | 3.汇总完善市直行政事业单位国有资产管理系统信息 | 国有资产与办公用房管理科 |
|  | 4.开展“机关党员进社区、机关支部联基层”走访慰问活动 | 机关党委 |
| 3月 | 1.新冠肺炎疫情防控 | 机关各科室 |
|  | 2.全市机关事务工作会议（根据疫情调整） 3.机关二院棚改工作推进会议 | 办公室 |
|  | 4.食堂农产品检测 | 财务科 |
|  | 5.向市财政局提交市直行政事业单位国有资产管理2019年年度报告 6.完成外贸服务大楼新一轮招标工作 | 国有资产与办公用房管理科 |
|  | 7.完成市直机构改革涉改单位及6支行政执法支队公车编制调整工作 | 公务用车管理科 |
|  | 8.完善全市公共机构名录库，统计上报2019年全市公共机构能耗数据 9.组织全市各区县（市）、部门管理员参加国管局第七期公共机构节能管理远程培训 10.签订市委市政府机关二院物业合同、食堂承包合同 | 公共机构节能与公共事务管理科 |
|  | 11.各党支部开展选举工作 12.启动干部能力素质提升年系列活动 | 机关党委 |
| 4月 | 1.与市财政局核对往来和非税收入 | 财务科 |
|  | 2.向人大常委会报告市直行政事业单位非经营性国有资产管理情况 3.印发《益阳市党政机关办公用房管理实施办法》 | 国有资产与办公用房管理科 |
|  | 4.组织召开公车信息化平台操作培训会议 5.公务用车服务平台整体搬迁 | 公务用车管理科 |
|  | 6.提请市政府成立全市公共机构节能工作领导小组 7.第一季度创文综合考核 8.完成机关一院、二院充电桩项目建设 9.起草出台《益阳市公共机构节约能源资源工作评价标准》 | 公共机构节能与公共事务管理科 |
| 4月 | 10.机关党委选举大会 11.机关工会换届选举大会 12.2020年党风廉政建设和反腐败工作会议 | 机关党委 |
| 5月 | 1.精准扶贫工作推进会议 | 办公室 |
|  | 2.与各大院门面租赁户签定租赁合同 | 财务科 |
|  | 3.赴怀化、株洲等地州市就搭建办公用房信息管理平台工作进行沟通、学习等准备工作 | 国有资产与办公用房管理科 |
|  | 4.印发《市直公务用车管理实施办法》 | 公务用车管理科 |
|  | 5.组织召开全市公共机构节能工作会议和能源资源消费统计工作培训 6.提请将公共机构节能工作纳入市绩效考核 | 公共机构节能与公共事务管理科 |
|  | 7.开展《条例》知识竞赛 8.开展“书香机关”主题分享活动 9.赴革命教育基地开展一次红色教育活动 | 机关党委 |
| 6月 | 1.组织全市业务工作培训班 | 办公室 |
|  | 2.将市财政局移交的160份房产证、83份土地证统一登记至机关事务管理局名下 | 国有资产与办公用房管理科 |
|  | 3.开展市直单位公共机构生活垃圾分类半年度工作督查 4.开展节能宣传周、全国低碳日宣传活动 5.电信智能水电气管控平台建设 6.组织机关二院、三院的物业半年度考核 | 公共机构节能与公共事务管理科 |
|  | 7.开展“我的廉政座右铭”廉洁格言征集活动 | 机关党委 |
| 7月 | 1.组织特约监督员会议 | 办公室 |
|  | 2.产业扶贫工作推进会议 |  |
|  | 3.向党组会议报告半年度度财务工作 | 财务科 |
|  | 4.完成办公用房信息管理平台系统的搭建工作 | 国有资产与办公用房管理科 |
|  | 5.组织公车服务平台培训和技能比武活动 | 公务用车管理科 |
|  | 6.指导完成区县（市）事业单位公车改革 |  |
|  | 7.完成2020年全市重点调研课题（公共机构节能） 8.组织国家级节约型示范单位创建活动 9.第二季度创文综合考核 | 公共机构节能与公共事务管理科 |
|  | 10.开展建党99周年纪念活动，组织一次党建主题演讲比赛，对优秀共产党员进行表彰 11.党组书记讲党课 12.向党组报告上半年度党建、纪检工作 | 机关党委 |
| 8月 | 1.收取2020年各大院院门面租金 | 财务科 |
|  | 2.完成办公用房信息管理平台初步信息录入工作 | 国有资产与办公用房管理科 |
|  | 3.市直事业单位车改车辆（108台）调剂、拍卖、处置到位 | 公务用车管理科 |
|  | 4.到廉政教育基地开始警示教育活动 | 机关党委 |
| 9月 | 1.组织全市党政机关进行办公用房信息统计报告工作及办公用房权属统一工作摸底工作培训会 | 国有资产与办公用房管理科 |
|  | 2.编制市直2021年公务用车更新配置计划 | 公务用车管理科 |
|  | 3.开展绿色出行宣传月活动（自行车骑行活动） 4.开展全市公共机构能源资源消费统计数据质量抽查 5.第三季度创文综合考核 | 公共机构节能与公共事务管理科 |
|  | 6.开展党章党规党纪知识竞赛 7.开展“争当廉内助，创文明家庭”主题活动 | 机关党委 |
| 10月 | 1.组织开展“文明科室”评选活动 | 办公室 |
|  | 2.编制2021年预算 | 财务科 |
|  | 3.整理市直2021年公务用车编制数据 | 公务用车管理科 |
|  | 4.开展党建主题拓展活动 | 机关党委 |
| 11月 | 1.向省机关事务管理局上报全市党政机关办公用房信息统计数据 2.完成党政机关办公用房权属登记情况初步摸底工作 3.完善办公用房信息管理平台办公用房信息录入工作 | 国有资产与办公用房管理科 |
|  | 4.组织平台员工开展冬季培训、技能比武活动 | 公务用车管理科 |
|  | 5.迎接省局2020年度公共机构节能工作考核 | 公共机构节能与公共事务管理科 |
|  | 6.对干部能力素质提升年系列活动进行总结 | 机关党委 |
| 12月 | 1.组织开展“优秀台账”评选和信息报道、调研文章奖励 | 办公室 |
|  | 2.运行信息化平台数据，发布《益阳市市直单位公务用车管理使用情况报告》 | 公务用车管理科 |
|  | 3.开展市直单位公共机构生活垃圾分类年终工作督查 4.组织机关二院、三院的物业年终考核 5.第四季度创文综合考核 | 公共机构节能与公共事务管理科 |
|  | 6.召开民主（组织）生活会 7.向党组报告全年党建、纪检工作 | 机关党委 |

益阳市机关事务管理局办公室          2020年3月13日印发