- 2021年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 益阳市林业产业发展专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市林业局 |  |  |  | 实施单位 |  | 益阳市林业局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 | 100 | 10 |  | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 | 100 | 10 |  | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 发展林业产业，推动优势产业发展，实现产值提高 |  |  |  | 实现产值400亿元 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1： | 人工造林8万亩 | 8.1万亩 | 10 |  | 8 | 可造林面积越来越小 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： | 苗木成活率 | 80% | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： | 造林任务完成率 | 100% | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： | 完工时间年底前 | 12月底前 | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： | 成本节约率 | 大于0 | 10 |  | 8 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 指标1： | 林业总产值400亿元以上 | 419.4亿元 | 10 |  | 9 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 指标1： | 森林覆盖率54% | 54% | 10 |  | 8 | 因洞庭湖区杨树清退导致全市森林覆盖率下降 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 指标1： | 全民义务植树尽责率 | 80% | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 可持续影响指标 | 指标1： | 社会公众满意度 | 90% | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 社会公众满意度 | 90% | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |

填表人： 刘品淑    填报日期： 2022年4月25日   联系电话： 426696   单位负责人签字：