益阳市“十四五”高等级旅游区

创建实施方案

为全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，加快推进我市“十四五”期间高等级旅游区创建，促进产品升级、业态升级、消费升级、服务升级，擦亮“益山益水  益美益阳”旅游品牌形象，结合我市实际，制定本方案。

一、指导思想

贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，以高质量发展为目标，以深化供给侧结构性改革为主线，以理念创新、机制创新、模式创新、业态创新为抓手，认真落实国家和省、市关于高等级旅游区创建的部署，发挥益阳区位优势，培育规划科学、基础扎实、运营良好的高等级旅游区，全面提升益阳市旅游形象和区域竞争优势。

二、目标任务

“十四五”期间，湖南省将建设一批国际范、中国味、湖湘韵的旅游精品。益阳市作为全省“长株潭”“环洞庭湖”

和“雪峰山”三大文化和旅游融合发展板块的重要组成部分，是加大高品质旅游产品供给的关键区域，是连接长沙、张家界两大国际旅游中心城市黄金旅游走廊的重要节点，要紧紧围绕建成长株潭地区休闲度假旅游首选地的目标，推动益阳市由旅游过境地向湖南重要旅游目的地转变，为加快把益阳打造成为“人文文化高地、历史文化富地、特色文化标地、休闲度假旅游胜地、国际交往新城”提供坚实支撑。

具体目标是：“十四五”期间，成功创建国家5A级旅游景区1家、国家4A级旅游景区和旅游度假区10家左右。

三、工作措施

(一)严选创建对象，择优纳入名录。做好高等级旅游区创建动员，加大政策供给与创建培训工作力度，发动各区县（市）报送符合要求的高等级旅游区创建建议名单，邀请经验丰富且实力雄厚的第三方专业机构赴实地评估，规范创建主体名称，严格筛选、择优建立、动态更新全市高等级旅游区创建储备名单，围绕创建工作建立可跟踪、可评估的数据库。“十四五”时期高等级旅游区创建计划如下：

| “十四五”高等级旅游区创建计划 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年度 | 创建目标 | 培育名单 |
| 2023—2025 | 5A | 山乡巨变清溪景区、茶马古道风景区、南洞庭湖景区 |
| 2022—2025 | 省级旅游度假区 | 黑茶小镇旅游康养度假区、雪峰湖旅游度假区 |
| 2021 | 4A | 云台山景区、天意木国景区 |
| 2022 | 4A | 茶乡花海景区、梅山文化园、桃花江竹海风景区、云梦方舟景区 |
| 2023 | 4A | 黑茶小镇风景区、罗文花海景区、汉森健康产业园、大通湖生态旅游区 |
| 2024 | 4A | 壹方山水生态旅游度假区、明清古城文旅综合体、百花寨景区 |
| 2025 | 4A | 白沙溪黑茶文化产业园、五湖生态水城、厂窖惨案遇难同胞纪念馆、碧云峰山水田园综合体 |

(二)明确创建任务，统筹高位推进。依据储备名单，按照“一年打基础、三年见实效、五年上台阶”的总体要求，与市直相关单位、各区县（市）等对接确定创建工作具体方案。组织召开全市高等级旅游区创建工作动员大会，大力推动创建工作，确保至“十四五”期末，各区县（市）成功创建高等级旅游区不少于1家。

(三)建立服务台账，下沉指导创建。在市文化旅游融合发展工作领导小组统一领导下，由市文旅广体局牵头，协调有关单位与专业机构，组建创建工作指导组，按照当年创建任务，下沉靠前指导，为各区县（市）与创建主体及时做好政策、法规、标准等方面解读与指导，建立起“一对一”全程服务台账，避免创建过程走弯路。

(四)开辟绿色通道，强化创建协调。围绕创建工作，创新工作机制，开设高等级旅游区创建绿色通道。重点围绕规划编制、资料报送行政审批服务、专家评审、建设立项等给予专业高效快速响应。积极对接省文旅厅等单位，根据当年度创建通知的时间节点提交申报材料、做好专题汇报，及时了解兄弟市州创建情况，为我市成功创建提供全方位精准服务。

(五)营造创建氛围，加强宣传推广。依据创建主体实际，进一步营造创建氛围，加强现场指导，力争顺利通过省文旅厅、国家文旅部现场创建验收。对于成功创建的单位，要深入总结经验，大力宣传推广，促进全市创建任务全面如期完成。

四、强化保障

(一)加强组织领导，成立工作专班高位推进。充分发挥市文化旅游融合发展工作领导小组作用，成立高等级旅游区创建工作专班，办公室设市文旅广体局。建立健全相关工作机制，加强领导、组织、调度、协调，统筹创建工作。

(二)加大资金投入，优化配套基础设施建设。以市场投入为主体，整合各级相关政策资金，根据各区县（市）创建任务清单，以通景公路、旅游厕所、旅游交通标识、旅游交通站点等基础设施建设为重点，加大支持力度。

(三)创新运营机制，提升管理和服务水平。以构建可持续的赢利模式为核心，引进和组建专业运营团队，健全运营机制。规范管理，着力构建优质服务体系，让游客慕名而来、尽兴而归。

(四)强化考核激励，促进形成良好发展格局。根据《益阳市加快推进文旅产业高质量发展的若干政策措施（试行）》《益阳市旅游产业发展专项资金管理使用办法》和《益阳市旅游促销奖励办法》，对全市创建工作取得重要成绩、做出突出贡献的单位和个人给予激励，对获牌的创建主体给予资金扶持。

附件：益阳市“十四五”高等级旅游区创建工作情况

汇总表

附件

益阳市“十四五”高等级旅游区创建工作情况汇总表

单位：亿元

| 序号 | 创建目标 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设内容 | 总计划投资 | 已完成投资 | 目前进展情况 | 2022年工作计划 |  | 主要问题 | 工作措施 | 牵头 部门 | 牵头 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年度计划投资 | 形象进度目标 |  |  |  |  |
| 1 | 5A | 山乡巨变清溪景区 | 高新区 | 1.新建“山乡巨变”展示馆、中国当代作家签名版图书珍藏馆、中国作家“深入生活、扎根人民”文学实践基地、30家清溪特色农家书屋等品牌项目；2.修建通景公路、停车场、游客中心等基础设施 | 30 | 9.48 | 1.中国当代作家签名版图书珍藏馆、清溪特色农家书屋等重点项目已完成规划；2.30栋清溪特色农家书屋已完成立项申请 | 3 | 1.建设中国当代作家签名版图书珍藏馆、清溪特色农家书屋；2.完成基础设施建设 | 1.旅游区建设范围较大、难度大；2.资金压力大；3.周边旅游基础设施建设项目未纳入省“十四五”文化传承保护利用工程项目储备库 | 1.成立创建5A景区工作专班；2.加大项目申报、争取力度，争取政策、资金支持 | 益阳高新区社会事务局 | 赵介仁 |
| 2 | 5A | 茶马古道旅游区 | 安化县 | 1.整合双公山居、鹞子尖古道、洞市老街等周边资源，建设茶马文化体验体区；2.恢复性建设茶马古道沿线茶行、茶亭、码头、青石板路、排帮；3.新建景区游客中心、停车场等基础设施 | 10.85 | 2 | 1.景区部分整改,部分开放；2.通景公路完工 | 0.2 | 继续进行景区修复整改工作 | 合同执行分歧影响项目建设和运营 | 依法依合同加紧协商或依法解决 | 安化县城投公司、江南镇、茶旅中心 | 阳 锋 |
| 3 | 省级旅游度假区、4A | 雪峰湖旅游度假区 | 安化县 | 1.建设全长200公里的环湖公路；2.开发水上项目；3.建设桃花岛景区、凤凰岛景区、斯途·凤凰屿、唐溪茶厂驿站、宝塔山驿站、钓鱼平台、民宿等重点项目；4.建设多个“一村一品”的特色美丽乡村，打造集湖岛观光、运动休闲、滨水娱乐、茶乡文化体验、红色研学、栖湖度假于一体的旅游度假区 | 15 | 8.63 | 1.完成55公里南库环库农村公路建设；2.环库公路北线已超额完成；3.桃花岛景区游客中心主体完工；4.民宿经济试点村完成；5.凤凰屿已开业 | 0.5 | 1.完成桃花岛游客中心建设； 2.续建环库公路北线路基 | 无 | 无 | 安化县库区移民事务中心、梅山城投公司、茶旅中心 | 杨正华 |
| 4 | 4A | 茶乡花海景区 | 安化县 | 项目规划用地2400亩，打造农耕、茶文化、田园花卉体验式一体化项目 | 5.4 | 5.15 | 1.完成大部分景观及配套设施建设；2.完成玻璃天河漂流、七彩滑道等游乐项目建设；3.完成悬崖宾馆主体工程；4.研学基地完成三通一平；5.民宿完成外装修 | 0.47 | 1.完成研学基地建设；2.完成民宿、特色小吃街、茶园木屋建设；3.续建悬崖宾馆 | 1.建设用地调规及征用报批问题；2.水源缺乏；3.资金缺口大；4.玻璃滑道没有安全手续 | 1.完成村庄规划调规；2.建设大湖坪水库向园区供水项目；3.立项争资；4.完善手续办理 | 茶乡花海指挥部 | 谢可赞 蒋毅华 |
| 5 | 4A | 桃花江竹海景区 | 桃江县 | 1.整合桃花江竹海风景区、桃花江竹海旅游度假区；2.修建通景公路，将两个景区关联起来；3.旅游基础设施建设 | 16 | 7 | 完成竹海景区、竹海旅游度假区旅游基础设施建设 | 0.1 | 1.修建竹海景区通景公路；2.进一步丰富旅游业态 | 两个景区融合发展问题 | 政府牵头协商解决 | 桃江县文旅广体局 | 彭 建 |
| 6 | 4A | 梅山文化园 | 安化县 | 1.表演戏台、乐欣桥、梅山文化艺术研究中心、精品民宿、红色文化展示馆、梅山文化巫术馆等项目建设；2.游客服务中心、停车场、标识标牌等基础设施建设 | 4 | 2.58 | 1.完成游客中心、民宿改造、红色文化馆、农耕体验园、古戏台、停车坪改建；2.地下车库主体完工70% | 0.2 | 1.完成红色主题餐厅、入园公路建设；2.启动生态停车坪、入园大门、研学住宿楼建设；3.完善水电、网络、通信、监控等设施 | 项目建设用地手续问题 | 加强调度，依法完善 | 安化县茶旅中心、仙溪镇 | 谢可赞 蒋毅华 |
| 7 | 4A | 黄家湖片区项目 | 资阳区 | 1.整合黄家湖生态旅游度假区(3A)、云梦方舟国际度假区(3A)和紫薇村;2.引入紫薇动物乐园项目;3.打造木槿花海;4.景观景点和基础设施提质升级 | 100 | 8 | 1.黄家湖生态旅游度假区、云梦方舟国际度假区创评为国家3A级旅游景区；2.紫薇村创评为国家级乡村旅游重点村 | 0.6 | 1.完成紫薇动物乐园项目一期建设；2.基础设施提质升级 | 景区申报主体和范围不确定 | 1.加强创建工作指导；2.引导企业联合申报 | 资阳区省级农业科技园区管委会 | 张金龙 |
| 8 | 4A | 明清古城文旅综合体 | 资阳区 | 1.建设明月楼、将军庙、水运博物馆、益阳故事馆、传统商业街等核心项目；2.麻石道路、停车场等基础设施建设及景区亮化、绿化 | 11.65 | 0.8 | 1.完成益阳明清古巷旅游综合开发项目（一期）招标工作；2.全面启动项目建设；3.完成部分文物修缮 | 2 | 1.完成月明楼、中共湖南省委机关旧址、永清正街麻石道路及部分新建仿古建筑、文物修缮；2.景观水系、绿化等基础设施建设 | 资金短缺 | 争取国开行贷款和发行政府专项债等 | 益阳明清古巷投资开发有限责任公司 | 张金龙 |
| 9 | 省级旅游度假区、4A | 安化黑茶特色小镇 | 安化县 | 1.黑茶文化广场、钟鼓山观光茶园、“天下黑茶”演艺中心、滨江文化客厅、黑茶大市场、万隆温泉中心、华莱国际温泉酒店等项目建设；2.水上旅游项目建设；3.游客中心、停车场、标识标牌等基础设施建设 | 100 | 58.1 | 1.黑茶文化展示中心、茶家安置房、花莱芙黑茶日化深加工生产线、华莱国际商住楼、元畅恒太商业城、“天下黑茶”演艺中心及配套工程完工；2.华莱国际温泉酒店正在装修 | 3.75 | 1.完成华莱国际温泉酒店、安化县工人文化宫、大酉溪旅游码头建设；2.继续推进滨江文化客厅、黑茶大市场、万隆温泉中心建设 | 无 | 无 | 黑茶特色小镇项目建设指挥部、县城南区、东坪镇 | 谢可赞 潘文剑 瞿永红 |
| 10 | 4A | 厂窖惨案遇难同胞纪念馆研学旅游示范基地 | 南 县 | 1.计划扩大用地面积为155.6亩；2.打造“一心三区”：“一心”为穿越悲怆·旅游综合服务中心，“三区”为厂窖记忆·教育博览区、红色体忆·素训营地区、文创慢忆·休闲体验区 | 1.74 | 0.65 | 1.完成研学旅游规划；2.完成厂窖惨案遗址坑建；3.创评为国家3A级旅游景区 | 0.06 | 完成游客服务中心、停车场等配套设施建设 | 1.资金缺乏；2.无市场主体介入 | 加大招商引资力度，争取优质市场主体 | 南县文旅广体局 | 陈 希 |
| 11 | 4A | 大通湖生态旅游区 | 大通湖区 | 进一步完善景区旅游公共基础设施，推进景区不断提质升级，提高景区服务和接待能力。力争将景区打造成集滨湖运动、创意游乐、康养度假和研学科普于一体的大型生态度假景区。 | 4.68 | 0.8 | 2021年，创评为国家3A级旅游景区 | 0.1 | 招商引资 | 缺少市场主体，无法达到市场化运作 | 加大招商引资力度，争取优质市场主体 | 大通湖区委宣传统战部 | 肖霞荣 |
| 12 | 4A | 壹方山水生态旅游度假区 | 桃江县 | 1.建设主题民宿、特色民俗演艺中心、森林康养基地、竹文化研学基地、生态农业产业园等项目；2.完善旅游基础设施 | 12 | 1.2 | 1.完成景区核心项目建设；2.完成游客中心、停车场等基础设施建设 | 0.05 | 启动民宿及新业态项目建设 | 资金缺乏 | 争取相关政策支持 | 桃江县文旅广体局 | 彭 建 |
| 13 | 4A | 百花寨景区 | 安化县 | 1.分三期建设，一期投资1亿元，占地43亩，建设黑茶仓储中心和游客接待中心；2.二期投资2亿元，通过“公司+合作社+农户”的模式，建设高端民宿30栋，建设百花寨、百花溪旅游线路；3.三期投资3亿元，建设百花寨寨顶和滔溪河水上旅游项目 | 15 | 5 | 1.百花亭、古茶园、喷灌系统完工；2.景区入口启动三通一平工作，通景公路已完成规划设计变更，准备启动现场放线；3.冰溪玉、民宿村前期测量设计已完成；4.完成艺术高地三通一平工作；5.完成三期征地测量工作及二期补征工作 | 1 | 1.启动建设黄永玉博物馆、油榨坊、景区入口门楼、农业生态体验园；2.完成冰溪玉建设，续建通景公路、艺术高地 | 1.土地配置问题：业主方设计使用地点为基本农田，请求利用“三条控制线试点”调出；2.土地报批问题：进度缓慢，目前正在省厅系统调规备案 | 1.加强指导，进一步完善设计方案；2.进行土地调规 | 安化县茶旅中心、滔溪镇 | 潘文剑 阳 锋 |
| 14 | 4A | 白沙溪七彩樱花茶园生态旅游开发 | 安化县 | 1.建设七彩樱花茶园；2.在白沙溪茶厂、陶澍村钧泽源茶园基地打造七彩樱花旅游度假项目，包含七彩樱花景观打造、白沙深黑茶主题文化康养民宿、黑茶博物馆、黑茶工艺游览体验、安化黑茶体验中心、产权式酒店公寓等项目 | 1.8 | 0.02 | 完成樱花苗购置 | 0.2 | 1.完成土地报批；2.完成项目规划；3.完成樱花树种植 | 没有启动小淹资江大桥建设 | 小淹资江大桥纳入县重点项目前期项目 | 安化县商务局、小淹镇、茶旅中心 | 廖小甫 |
| 15 | 4A | 五湖生态水城 | 沅江市 | 1.以城区五湖为基础，结合中心城区活水提质工程，建设杨泗桥运河、汲水钢运河、边山运河、桔园桥运河、胜利渠等五湖连通工程；2.建设体育主题公园和桔文化主题公园；3.沿湖建设亲水平台、港闸、桥梁和生态停车坪；4.完善旅游基础建设 | 3 | 0.5 | 1.五湖生态水城已于2018年成功申报国家级湿地公园；2.中心城区活水提质工程正在稳步推进；3.桔园桥运河、杨泗桥运河正在建设中 | 0.1 | 建设杨泗桥运河、汲水钢运河、边山运河、桔园桥运河、胜利渠等五湖连通工程 | 无 | 由桔城产业投资公司下属南洞庭湖旅游发展公司负责运营、招商、管理 | 桔城产业投资公司 | 叶思劲 |
| 16 | 4A | 罗文花海景区 | 南 县 | 1.项目规划面积2000余亩，以农业为底，融入涂鸦艺术，注入数字化元素，形成涂鸦艺术空间、农耕文化园、主题游乐园、特色商业街等板块，打造大自然光影涂鸦艺术博览馆、全国荧光涂鸦第一村、夜游经济特色村；2.打造“农业+文化艺术+旅游”的洞庭湖乡村振兴样板村 | 30.5 | 5.2 | 完成景区80%基础设施建设 | 0.1 | 1.在创新区范围内融入光景涂鸦、光影涂鸦、景观小品等；2.与创新区现代农业产业园内的农产品相结合打造“涂鸦+稻虾”“涂鸦+龟鳖”“涂鸦+n”等新模式 | 无市场主体，无法达到市场化运作 | 加大招商引资力度，争取优质市场主体 | 南县省级农业科技园区管委会 | 何应超 |
| 17 | 4A | 汉森健康产业园 | 赫山区 | 1.以中药材种植、中医医疗疗养、中医文化养生旅游三大产业为依托，打造中部健康地标，形成“种植-科研加工-健康服务-中医文化旅游”为一体的循环产业链；2.建设中药材种植科研加工区、中医文化核心体验区、中医医养健康区、综合配套服务区四个功能区 | 13 | 1.3 | 1.完成整体规划；2.完成第一批土地供地摘牌 | 1.2 | 1.启动第一期土地建设、旅游公路建设；2.启动汉森健康产业展示中心建设 | 无 | 无 | 赫山区文旅广体局 | 王 群 |
| 18 | 4A | 碧云峰山水田园综合体 | 赫山区 | 1.依托现代农业示范园（3A）、碧云峰等旅游资源，打造山水文化片区、田园休闲片区、综合服务片区；2.完善旅游基础设施 | 30.06 | 5.5 | 现代农业示范园及周边配套已建成 | 招商引资 | 招商引资 | 缺少市场主体，无法达到市场化运作 | 加大招商引资力度，争取优质市场主体 | 赫山区文旅广体局 | 王 群 |