益阳市林长制工作委员会办公室文件

益林长办〔2023〕17号

益阳市林长制工作委员会办公室

关于印发《益阳市乡镇林长办标准化建设三年行动方案（2023—2025年）》的通知

各县市区人民政府，益阳高新区管委会，大通湖区管委会，市林长制工作委员会各成员单位：

现将《益阳市乡镇林长办标准化建设三年行动方案（2023—2025年）》印发给你们，请认真组织实施。

益阳市林长制工作委员会办公室

2023年6月26日

益阳市乡镇林长办标准化建设三年行动方案

（2023—2025年）

乡镇林长办是推进林长制改革的重要基石，是生态文明建设的重要力量。根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅印发<关于全面推行林长制的实施意见>的通知》（湘办〔2021〕20号）、《中共益阳市委办公室 益阳市人民政府办公室印发<关于全面推行林长制的实施方案>的通知》（益办〔2021〕20号）精神，为全面推深做实林长制，进一步完善林长制组织体系，夯实基层基础，确保林长制高效顺畅运行，在全市全面开展乡镇林长办标准化建设，特制定如下方案。

一、建设对象

各县市区涉林乡镇（街道）。

二、建设原则

（一）坚持党建引领。坚决贯彻落实习近平生态文明思想和中央、省、市关于林长制改革的部署安排，在市委、市政府的统一领导下，以党的建设贯穿基层治理、保障基层治理、引领基层治理，进一步夯实林长制基层基础，巩固完善基层林业治理体系，切实提升乡镇林长办治理能力，构建强有力的源头治理体系。

（二）坚持因地制宜。根据各单位职能定位、工作需求和林草资源禀赋，“一办一策”提出切合实际的建设目标和具体措施，务求实效。

（三）坚持典型示范。根据各地实际情况，在具备基础条件的乡镇林长办优先开展标准化建设，以点带面，发挥示范引领作用。

（四）坚持统筹推进。注重系统谋划、统筹协调，按照“乡镇申报、县级初审、市级审核”的程序，按时间节点推进工作，确保标准化建设工作规范、有序、高效开展。

三、建设目标

按照“运行机制顺畅高效、人员管理规范专业、履职尽责全面到位”要求，精准发力，有序推进。2023年底，30%以上乡镇林长办完成标准化建设；到2024年底，70%以上乡镇林长办完成标准化建设；到2025年底，实现全市乡镇林长办建设标准化全覆盖。

四、建设标准

（一）办公有场地，阵地建设规范化

1.规范办公场所。配备独立办公室，并按照人员数量配备计算机、打印机、办公桌、档案柜等必要办公设施。

2.规范标识标牌。全市统一VIS视觉识别设计，统一墙面背景，做到标识标牌、办公门牌、制度牌匾、宣传展板等风格一致。办公室门口应在醒目位置悬挂“XX镇（乡、街道）林长制工作办公室”门牌，室内统一悬挂林长制相关工作制度、林长办人员分工表以及本辖区林草资源图表等。

3.规范档案管理。按“分类标准、归档及时、整理规范”的要求，建立工作台帐，及时对巡护和日常工作归档管理。

（二）履职有人员，队伍配备专业化

1.配齐人员力量。由乡镇分管林业工作同志任林长办主任，农业综合服务中心分管林业工作的副主任担任林长办副主任，除以上人员外，各地应根据资源禀赋和工作任务需求，在优先考虑原林业站工作人员基础上，根据年龄结构、专业能力选配2名以上林长办专职工作人员（其中1名应为年轻且懂计算机的同志），并明确职责分工，人员调整应在一个月内补充到位；原则上每个乡镇设置2名以上林业科技员，至少1人为乡镇林长办工作人员，乡镇林业技术力量不足的，可从县级林业主管部门技术人员或林业企事业单位技术人员中调剂补充。

2.提升履职能力。乡镇林长办工作人员每年需参加省、市、县级林业主管部门组织的林业法律法规、森林资源管理、营造林技术、森林防火、野生动植物保护、巡护管理等相关业务知识培训，市县两级每年举办培训班不少于1次。乡镇集中培训村级林长、护林员每年不少于1次。

3.明确职责任务。制定“一长四员”责任清单，对林长、护林员、执法员、监管员、林业科技员进行规范化管理，乡镇应急办、执法队伍应明确专人与林长办进行对接联络，建立协调联动机制，充分发挥“一长四员”源头管理作用。

（三）管护有保障，设施配备齐全化

1.健全制度机制。结合实际，制定林长会议、巡林、信息公开、通报、督查、考核等制度并有效实施。

2.保障工作经费。建立健全日常运行投入保障机制，落实林长制工作经费，保障林长办运转顺畅。

3.配置专业设备。根据需要，为护林员配备必要的雨具、迷彩服、迷彩鞋、手电、砍刀、安全头盔、护林员臂章等巡护装备。必要时，需配备森林资源管理、森林防火、林业有害生物防治、科技推广与宣教、野外工作装备等仪器设备，常态化开展林草资源监测监管。

（四）治理有效能，资源管理信息化

1.强化职责履行。落实各级林长巡林交办问题，按时按质完成上级林长办交办的工作任务，及时处理巡护系统中上报的相关问题，做好辖区内林长制工作信息收集、整理、更新、报送工作，定期向上级林长办报送林长制工作信息。

2.强化网格监管。在林长制巡护系统中科学设置林长制管护网格，经常深入村组、山头调度督导有关工作，实现林草资源监管全覆盖，按要求设立林长公示牌、网格公示牌，及时做好网格信息、公示牌信息更新等。

3.强化资源监控。全面运用巡护系统对护林员巡护情况进行监管。协助县市区林业主管部门做好辖区内林草资源管理，按要求抓实森林督查、造林绿化落地上图、松材线虫病防治、森林防火等工作。

五、工作流程

（一）乡镇申报。乡镇林长办在完成标准化建设后，要及时填写《益阳市乡镇林长办标准化建设申请表》，并准备相关佐证资料。

（二）县级初审。每年9月底前，县市区林长办通过查阅资料、现场检查、听取汇报等方式对申请单位建设情况进行评估审核，确保乡镇林长办建设质量。

（三）市级审核。每年11月底前，由市林长办牵头组织林委会成员单位开展市级审核，对审核通过的单位进行公示并授牌。

六、保障措施

（一）加强组织领导。各县市区党委、政府要切实履行主体责任，把乡镇林长办标准化建设作为贯彻落实习近平生态文明思想、巩固林长制改革成效的重要手段来抓，作为推动林长制改革从“全面建立”向“全面见效”转变的基础性工作来抓，精心谋划部署，统筹协调推进。各县市区林长办要牵头抓总，精心组织，强化督导，按质按量完成建设任务。

（二）分类推进实施。各县市区要加强调查研究，按照“四有四化”建设标准，根据乡镇实际，分类推进实施，及时发现和培育先进典型，按照“可观摩、可复制、可推广”的要求，确定样板标杆，抓点促面，稳步推进本辖区乡镇林长办标准化建设。

（三）强化跟踪问效。县市区林长办要结合实际，对照标准化建设要求逐一进行实地督导，对实施进度、存在困难和问题等情况及时协调解决。同时，乡镇林长办标准化建设情况将纳入林长制考核重要内容，任务完成情况按比例计入年度考核。

附件：1.乡镇林长办标准化建设申请表

2.乡镇林长办标准化建设评分表

3.乡镇林长办标准化建设评分细则

- 附件1

- 益阳市乡镇林长办标准化建设申请表

- 填报单位：

| - 林长办地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 负责人 |  | - 联系电话 |  |
| - 申请单位概况 |  |  |  |
| - 申请单位概况 |  |  |  |
| - 乡镇（街道）意见 | - 主要负责人签字： - （单位盖章） - 年 月 日 |  |  |
| - 县林长办 - 审核意见 | - 主要负责人签字： - （单位盖章） - 年 月 日 |  |  |
| - 市林长办 - 审核意见 | - 负责人签字： - （单位盖章） - 年 月 日 |  |  |

- 附件2

- 乡镇林长办标准化建设评分表

- 建设单位：

| - 指 标 | - 评分细则 | - 扣分原因 | - 得 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 办公有场地 - 阵地建设规范化 |  |  |  |
| - 履职有人员 - 队伍配备专业化 |  |  |  |
| - 管护有保障 - 设施配备齐全化 |  |  |  |
| - 治理有效能 - 资源管理信息化 |  |  |  |

附件3

乡镇林长办标准化建设评分细则

- 一、审核原则及要求

- （一）乡镇林长办标准化建设审核工作应当遵循“科学规范、统一标准、分级负责、公正公开”的原则，体现乡镇林长办建设的政策导向，采取听取汇报、审查资料和现场核查相结合的方式进行。

- （二）乡镇林长办标准化建设审核应按“乡镇申报、县级初审、市级审核”的程序进行。

- （三）审核实行评分制，总分为100分。评分达到90分以上的为市级标准化乡镇林长办。

- 二、审核内容及评分标准

- 办公有场地，阵地建设规范化（15分）

- 有独立办公室，按照人员数量配备计算机、打印机、办公桌、档案柜等必要办公设施的，得5分，缺少一项扣1分；林长制工作办公室（林长办）外观形象统一，门牌清晰醒目，相关工作制度、图表上墙，得5分，缺少一项扣1分；台账管理规范，得5分，资料整理不规范酌情扣分。

- 履职有人员，队伍配备专业化（25分）

- 有文件明确人数，且重要业务岗位由有林业技术职称或专业基础的人员担任，人员有责任分工且上墙公示的，得10分。无文件明确专职人员人数的，扣4分；在岗人员数量不符合要求的，每缺少1人，扣2分；重要业务岗位无林业相关专业技术职称或专业基础的，扣2分；人员有调整但未及时更新的，扣2分；有人员分工但未上墙公示的，扣2分。

- 乡镇林长办按要求组织相关培训的，林长办工作人员按要求参加省、市、县级林业主管部门组织的相关业务知识培训的，得5分，未按要求组织或参加相关业务培训的，每缺一次扣1分。

- 出台文件对林长、护林员、执法人员、监管员、林业科技员进行规范化管理，明确了职责边界，应急办、执法队伍明确专人联络，建立协调配合联动机制的，得10分。未明确职责分工的，每缺少一项扣2分；未按制度有效实施的，每一项扣1分。

- 管护有保障，设施配备齐全化（30分）

- 制定林长会议、巡林、信息公开、通报、督查、考核等制度并有效实施的，得10分。未按要求制定相关制度，每缺少一项制度扣2分；未按制度有效实施的，每项扣1分。

- 乡镇林长办工作经费纳入乡镇财政预算，并据实开支，林长办运转顺畅的，得10分。未按要求落实林长制工作经费的，扣5分；林长办运转不畅的，扣5分。

- 根据工作需要配备必要巡护装备、监测设备，开展林草资源常态化监测监管的，得10分。未配备护林员必要巡护装备的，扣3分；未配备必要森林资源管理、森林防火、林业有害生物防治、科技推广与宣教、野外工作装备等仪器设备的，视情况进行扣分；未开展林草资源常态化监测监管的，扣2分。

- 治理有效能，资源管理信息化（30分）

- 高质量完成乡镇林长办各项工作任务的，得10分。未按要求完成市、县林长办下达工作任务，每次扣1分；未及时处置日常巡护和专业巡查发现的相关问题，每次扣0.5分；未在巡护系统及时录入履职信息、工作动态的，每月扣0.5分。

- 按要求科学划分管护网格，确保无缝对接、全域覆盖，每个网格明确“一长四员”的，得10分。网格划分不科学、不合理的，每个网格扣0.5分；“一长四员”配备不到位的，每少一个扣0.5分；未按要求设立林长公示牌、网格公示牌的，每少一块扣1分；网格信息、公示牌信息更新不及时的，每起扣0.2分。

- 全面运用省林长制巡护系统，强化对护林员履职管理，及时更新数据，按时完成上级林业主管部门交办工作的，得10分。护林员巡护天数少于规定天数的，每人每月扣0.5分；未按要求配合做好森林督查、造林绿化落地上图、松材线虫病防治、森林防火等工作的，每项扣1分。