益阳市第五人民医院老年康复设备专项资金绩效自评报告

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平、规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，优化公共资源配置、保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本、根据财政部关于开展2020年中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知要求，现我单位对2020年中央福彩公益金资金整体支出进行了绩效评价、现将有关情况汇报如下:

- 市财政下达中央福彩公益金项目资金支付预算和绩效目标情况。（一）、市财政下达我院2020年中央福彩公益金专项资金为129万元，其具体绩效目标为:

- 开展老年康复中心专项设备购置

- 打造一项集康复、疗养、护理等为一体的社区康复、器具租赁等养老民生工程

（二)、绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。干扰电治疗仪13.8万元，康复理疗床一批15.18万元，吞咽神经肌肉刺激仪1.55万元，ABS双摇床3.33万元，熏蒸治疗仪2.98万元，全自动医用PCR分析仪组29.78万元，呼吸机29.48万元，心电监护仪4.44万元，脑电图仪29.6万元。

(2)质量指标。产品质量100%

(3)时效指标。指标完成率100%；

(4)成本指标。设备购置费130万元

二、项目资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2020年1月，我院积极向市财政申报2020年度中央福彩公益金专项资金129万元、上级财政部门对此高度重视且大力支持，于2020年2月底正式下达中央福彩公益金项目专项资金129万元。

2.项目资金执行情况分析。截至2020年12月31日单位共计使用资金63.5万元，使用率为49.22%；截至2021年10月11日，单位共计使用130.14万元，资金使用率为100%。主要用于养老康复器具购置。

3.项目资金管理情况分析. 单位制定了《建设项目管理制度》、《合同管理制度》、《政府采购内部控制制度》、《医院专项资金管理办法》、《益阳市第五人民医院经费报销会审联签制度》、《益阳市第五人民医院财务管理制度》等管理制度，为医院项目开展，资金使用提供制度保障。项目经费严格按照单位的财务制度和经费支出范围使用。由我院专门进行核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

三、社会效应情况分析

1.社会效益。项目实施后，满足社会需求，缓减养老产业中低端的普惠性服务

2.生态效益。项目实施地点设在益阳市第五人民医院院内，交通便利、环境优美。

3.可持续影响。对脱贫攻坚的助推作用，服务目标定位在中低收入人群尤其是农村老年人和基本公共政策保障对象的失能、失智老年人 ，有效推动益阳市各社区康复养老事业快速发展。

4.满意度指标完成情况分析，项目实施后，得到了当地社区养老对象和社会各届的广泛赞誉，抽调查显示，养老服务满意度达到98%。