2023年度教师素养提升（教师培训）项目资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为全面落实《中共益阳市委 益阳市人民政府关于加快新时代教师队伍建设的实施意见》和益阳市委教育工委《全市教育系统深入实施“三个提升年行动”若干措施》要求，加快推进教育改革、提升教学管理能力，激励引导管理者主动发挥在依法依规治校、提升办学理念、科学规划学校发展等方面的重要作用，推动全市基础教育管理改革与发展，市教育局持续开展教师素养提升（教师培训）项目。2023由益阳开放大学（益阳市中小学教师发展中心）承办了益阳市中小学校党组织书记（校长）管理能力提升高研班、益阳市教育系统管理骨干能力提升高研班和益阳市骨干教师师德教育与能力提升高研班；由市教育局主办、城区部分初高中学校承办了全市基础教育学科培训会；由市教育局主办，资阳区教育局承办，益阳市石码头小学、万源明达高级中学协办了全市中小学心理健康教师专业能力竞赛及培训，由市教科院具体组织的高三质量检测与教师教研素养提升。

（二）资金使用管理情况。

2023年教师素养提升（教师培训）专项资金135.7万元，其中：1.益阳开放大学举办三个培训班，共计44.9万元，由市财政拨付益阳市中小学教师发展中心，已全部支付无结余。2.全市基础教育学科培训及日常培训，共计37.175万元，学科培训由市财政拨付市教育局后再统一至拨付相关承办学校，日常培训按机关项目支出支付。3.全市中小学心理健康教师专业能力竞赛及培训，共计3.625万元，由市财政拨付资阳区教育局，已全部支付无结余。4.高三质量检测与教师教研素养提升，由市财政拨付市教科院，共计50万元，已全部支付无结余。

（三）绩效目标完成程度。

1.三个培训以“教育管理骨干领导力提升”为主题，以清廉学校党组织建设、教育教学质量提升、全面发展素质教育、个性化需求诊断、典型案例分享、学校发展路径等为主要内容，着力提升校长综合素质和管理能力，为各县市区教育工作建设一支具有现代教学管理理念的高素质、高水平、专业化的教育管理骨干队伍，全面推进素质教育和教育现代化，共培训1078人次，市教育局各科室负责人、年轻干部列席专家讲座。
    2.全市基础教育学科培训会，分学段分学科专业分别于2023年2月25-26日和3月23-24日在益阳市一中等11所学校举行。培训以“教育教学专业能力素养提升”为主题，以示范课展示、专家点评、复习备考经验交流、专家报告等为主要内容，着力提升广大教师业务能力和专业水平，共培训教师4200余人次。
    3.全市中小学心理健康教师专业能力竞赛及培训。全市心理健康专兼职教师300余人参加培训。经县市区和市直学校择优推荐，小学组和初中组各8名心理健康教育教师参加了市级竞赛，以本次活动为契机，强化宣传，培育典型，积极探索心理健康教育人才培养新模式，不断提高中小学教师心理健康教育专业能力。
    4.高三质量检测与教师教研素养提升。组织2023届高三4月质量检测、2024届高三9月质量检测、2023年下学期普通高中和初中毕业科目期末质量检测，利用网络评卷和大数据分析，为全市初中和普通高中学校提供科学数据。协助市教育局组织开展数学、物理、化学学科素养与创新知识大赛，破解拔尖创新人才培养的难点工作。2023年为提升教师队伍水平，协助教育局开展了学科培训、教学比武、素养大赛、质量监测、义务教育阶学科教学竞赛活动暨教学改革培训会等多项工作，共有3000名以上教师参竞赛和观摩，通过现场课堂教学竞赛与教研员的专题讲座，很好地发挥教研部门服务教学实践，引领教师践行五育并举。

- 二、部门评价工作开展情况

- 各地各校高度重视此次培训工作，大型培训由县市区安排1-2名领队协助日常管理工作，安排参训学员统一乘车参训确保参训期间学员安全。为保证培训效果，所有参培学员提前处理各自公私事务，自始至终参加培训，没有换人、请假、迟到或早退等情况发生。市教育局业务科室、机关纪委、承办单位纪委对培训进行考勤通报。培训项目开展高效有序，充分发挥了示范引领作用，队伍整体素质不断提升。

三、综合评价结论

- 根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，自评得分100分，评价等级为“优秀”。

- 绩效目标实现情况分析

- （一）预算支出决策情况

- 在预算支出决策方面，市教育局对中小学教师培训项目给予了充分的重视，并根据教育发展的需求和教师队伍建设的实际情况，制定了合理的预算支出计划，充分考虑了教师培训的重要性和紧迫性，为项目的顺利实施提供了资金保障。

- （二）预算执行过程情况

- 在预算执行过程中，市教育局严格按照预算计划执行，确保资金使用的合规性和有效性。根据益阳市教育局关于教育培训资金使用说明，培训前均进行了项目经费预算和审批，严格按照要求专款专用，这表明在预算执行过程中，市教育局能够严格按照预算计划使用资金，确保资金使用的合理性和有效性。

（三）预算支出产出情况

- 在预算支出产出方面，教师素养提升（教师培训）项目取得了显著成果。通过培训，中小学书记（校长）、骨干教师和教育行政干部的管理水平以及教研员、学科教师和心理健康教师的教育教学能力和专业技能都得到了有效提升，为益阳市中小学教育质量的提升奠定了坚实基础。同时，培训项目的实施也促进了教师队伍的整体发展，提高了教师队伍的整体素质。

（四）预算支出效益情况

在预算支出效益方面，教师素养提升（教师培训）项目取得了良好的社会效益和经济效益。社会效益方面，通过项目的实施，益阳市中小学教育质量得到了提升，为益阳社会培养了大量优秀人才。经济效益方面，虽然教师培训项目需要一定的资金投入，但长远来看，这些投入将转化为教育质量的提升和人才培养的成果，为当地经济社会发展提供有力支持。

- 四、存在的问题和改进措施

存在的主要问题一是培训方式单一，主要采用传统的讲授式培训方式，缺乏互动性和参与性；二是培训效果评估不够全面，以考试形式这一单一模式进行，没有后续跟进。后续培训我们将进一步优化培训内容，引入更多与教学实践相关的案例分析和教学技能训练，提高培训的针对性和实用性；完善培训效果评估机制，建立全面、客观的评估体系，除了知识掌握情况的评估外，还要关注后期教师教学行为的改变，确保培训效果的真实性和有效性。

- 五、部门评价结果拟应用和公开情况

通过培训，中小学书记（校长）、骨干教师和教育行政干部的管理水平以及教研员、学科教师和心理健康教师的教育教学能力和专业技能都得到了有效提升。拟根据实际情况，继续推选一批清廉学校、遴选一批名校长、名师和骨干教师，并充分发挥示范引领作用，促进全市教师队伍的整体发展和全市中小学教育质量的整体提升。

- 六、其他需要说明的问题

无

附件：部门评价绩效指标评分表

2023年度教师素养提升（教师培训）项目资金部门评价

指标体系评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决 策 | 预算支出决策 （项目立项） | 预算支出决策（项目立项）依据 充分性 | 2 | 预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | 2 |
|  |  | 决策（立项）程序规范性 | 2 | 预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。 | 评价要点： ①预算支出是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 |
|  | 绩效 目标 | 绩效目标 合理性 | 2 | 预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①预算支出是否有绩效目标； ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | 2 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
| 决 策 | 资金 投入 | 预算 编制 科学性 | 3 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与支出内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金 分配 合理性 | 2 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | 2 |
| 过 程 | 资金 管理 | 资金 到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 2 |
|  |  | 预算 执行率 | 4 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 4 |
|  |  | 资金 使用 合规性 | 8 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 | 8 |
|  | 组织 实施 | 管理 制度 健全性 | 4 | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
| 过 程 |  | 制度 执行 有效性 | 7 | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 7 |
| 产 出 | 产出 数量 | 实际 完成率 | 13 | 预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 13 |
|  | 产出 质量 | 质量 达标率 | 12 | 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 12 |
|  | 产出 时效 | 完成 及时性 | 5 | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 | 5 |
|  | 产出 成本 | 成本 节约率 | 5 | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 5 |
| 效 益 | 预算 支出 效益 | 实施 效益 | 15 | 预算支出实施所产生的效益。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 | 15 |
|  |  | 社会 公众 或服 务对 象满 意度 | 10 | 社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 100 |