2024年度益阳市白蚁防治所

部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：益阳市白蚁防治所

2024年度益阳市白蚁防治所

部门（单位）整体支出绩效自评报告

- 部门（单位）基本情况

- 1．主要职能：益阳市白蚁防治所是益阳市住房和城乡建设局下设二级机构，正科级公益二类事业单位。负责中心城区内新建、扩建、改建、翻建房屋建筑的白蚁预防与治理。

- 2．机构情况：益阳市白蚁防治所内设职能科室2个，分别为综合股和工程股。

- 3．人员情况：2024年12月在编在职人员12人，退休人员5人。

- 一般公共预算支出情况

- 基本支出情况

- 基本支出是保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

- 2024年年初预算支出为218.97万元，基本支出为167.97万元；2024年年末决算支出为277.39万元，基本支出为194.35万元。基本支出年末决算数比年初决算数增加26.38万元，主要原因为：1、市直单位财政供养人员2024年增人增资；2、重点项目——人才发展专项资金人才补贴；3、退休人员2023年绩效奖；4、在职人员2023年绩效奖；5、公积金单位部分计提；6、工伤保险。2024年末决算基本支出主要构成为：工资福利支出170.51万元，商品和服务支出9.88万元，对个人和家庭的补助13.96万元，共194.35万元。

- 项目支出情况

- 我单位2024年末项目支出共有83.04万元。其中：1、白蚁防治药品费49.04万元，为财政拨款在公用经费中开支。2、运行维护经费34万元，该项目支出中有34万元为益阳市住房和城乡建设局拨付经费，在公用经费中开支，是保障我单位正常运转的日常公用经费。

- 政府性基金预算支出情况

- 我单位无政府性基金。

- 国有资本经营预算支出情况

- 我单位无国有资本经营。

- 社会保险基金预算支出情况

- 我单位无社会保险基金。

- 部门整体支出绩效情况

- 我单位根据2024年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。我单位从资金使用、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等方面进行评价，全年绩效评价总评为99.9分，全年主要工作绩效如下：

- 资金使用：本年预算配置控制较好，编制内在职人员控制率为92.31%。2024年预算完成率为126.68%，主要原因是财政拨款收入增加：主要原因为：1、市直单位财政供养人员2024年增人增资；2、重点项目—人才发展专项资金人才补贴；3、退休人员2023年绩效奖；4、在职人员2023年绩效奖；5、公积金单位部分计提；6、工伤保险；7、白蚁防治药品。2024年我单位全年执行数为277.39万元，其中财政拨款243.39万元，益阳市住房和城乡建设局拨付我单位34万元，我单位年末使用277.39万元并保证单位正常运转。评价得分10分。

- 2、产出指标：按数量、质量、时效三方面评价，我单位保证了单位的正常运转，按时足额发放了职工工资以及及时缴纳政策性社会保障资金。2024年，我所完成签订白蚁预防登记单41份，登记单面积128.26万平方米，共计135栋；发放白蚁预防实施证明45份,实施证明面积135.92万平方米，共计122栋。及时有效的为包治期内房屋解决白蚁危害，确保房屋住用的安全。评价得分40分。

- 3、效益指标：按经济、社会、生态效益、可持续影响四方面评价，我单位有效防治了白蚁对居民居住建筑产生大规模危害，使得中心城区房屋无大规模白蚁灾害，尽量使白蚁防治药物在有效年限内发挥最长的防治作用，白蚁防治施工现场严格按《房屋白蚁预防技术规程》进行施工，确保白蚁防治施工质量，树立安全生产无小事的理念，完善和落实安全生产的措施，努力提高安全生产管理水平，将抓好安全生产工作、消除不安全隐患作为一项重要工作常抓不懈，使白蚁防治工作能持续进行。评价得分30分。

- 4、满意度指标：我所采取多种形式开展白蚁防治科普知识宣传，多渠道满足群众灭蚁需求。3-6月份是白蚁纷飞期，我所安排技术人员加强与开发建设单位和物管企业的配合，对包治期内房屋采取主动上门灭治。全年累计上12个小区，为126户提供白蚁灭治服务，面积约1.7万余平方米，白蚁纷飞期上门服务率100%。我所到10个物业小区安装白蚁防治宣传栏10个，向12个建设单位、11个物管小区和300余户业主个人发放宣传资料3200余份，提高了老百姓对我所白蚁防治工作的满意度。评价得分9.9分。

- 5、成本指标：我所2024年预算金额218.97万元，全年预算数277.39万元，其中：工资福利支出170.51万元，商品和服务支出92.92万元，对个人和家庭的补助13.96万元，共277.39万元。评价得分10分。

- 存在的问题及原因分析

- 因我单位取消收费后，我所根据“三定”方案及相关文件，对包治期内房屋采取主动上门灭治，未在包治期内房屋发生的白蚁危害，我单位做出解释，由房屋业主联系市场白蚁防治公司进行灭治，在以后的工作中进一步做好政策和义务宣传工作。

- 下一步改进措施

- 在以后的工作中进一步做好政策和义务宣传工作。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 绩效自评结果将在主管单位益阳市住房和城乡建设局门户网站上进行公开。

- 其他需要说明的情况

- 无。